## 明细表
附件
宝鸡市凤翔区2026年扶持发展新型农村集体经济项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 项目 负责人 | 联系电话
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[5 empty] | 25 | [5 empty] | 3039 | 9701 | 16937 | 64791 | 1750 | 1750 | 1750
1 | 2026年田家庄镇申都村果蔬分拣包装项目 | 经营方式:自主经营 新建800平方米（长40m*宽20m，高6m）钢结构果蔬分拣包装车间1座。 1.地面用C25混凝土，厚度为10CM,后期防水6CM. 2.钢构采用H钢立柱，375.150.大梁375.150.两头3米变径562.150.立柱也可用400.200H钢，顶领条165.60.60.20.墙领条140.50.50.20. 3.墙体用砖砌墙厚度37. 高2米（内外全场.内拉筋） 4.顶板用75岩棉板灰色，墙体板用75岩棉内白外灰色。 本工程钢结构主要承重构件（钢柱、屋面主梁）选用Q355B低合金高强度结构钢；屋面檩条、墙檩、水平支撑、竖向支撑、栏杆等次要围护构件选用Q235B碳素结构钢。所有钢材进场需提供产品质量证明书，各项指标满足现行国家规范标准。 | 2026年4-12月 | 产权归属：申都村股份经济合作社 资产管护主体：申都村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计每年村集体收入增加12万元，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村158户脱贫户和监测对象预计年分红合计8342元；对全村592户一般农户预计年分红合计28416元。 项目运营方案： 1.运营主体：由申都村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村蔬菜产业，开展果蔬分拣、分级包装、仓储外销，对接周边商超、收购商稳定供货；拓展线上代销渠道，拓宽销路。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位30个。 | 1 | 田家庄镇 | 申都村 | 否 | / | / | 158 | 453 | 750 | 2734 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 田家庄镇人民政府 | 区农业 农村局 | 工程建设 | 闫飞 | 0917-7781397
2 | 2026年城关镇周家门前村粮食种植加工项目 | 经营方式:自主经营 1.购置6F2240小麦精加工单机（包括清理设备、制粉设备）1套； 2.购置6FT-PC2型组合式玉米脱皮制糁机1套； 3.配套DY6512移动式粮食升降机1台、25KG自动面粉定量包装设备1套、全自动多规格（1KG-10KG)无纺布面粉袋封口机（含真空封口机）2台、全自动FPT面粉贴标机1台； 4.购置1LFYS-340液压翻转犁1台，1GKN-280旋耕机1台，2BYFSF-4(圆盘）带滴灌铺设新型玉米施肥精播种机1台；2BT-16新型小麦/谷物播种机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属： 周家门前村股份经济合作社 资产管护主体： 周家门前村股份经济合作社 联农带农机制： 就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，于2027年投入使用，预计运营期10年。项目每年可为村集体增加收入6万元。收益分配方面，70%用于继续壮大村集体经济，30%用于差异化分红。对全村60户脱贫户和2户监测对象，10年预计累计分红6万元；对全村408户一般农户，10年预计累计分红12万元。 项目预期社会效益显著，可帮助全村6个村民小组实现粮食产业集约化发展，并吸纳5名村民稳定就业。 运营方案：项目建成后，由村集体统一流转土地进行规模化种植，统一采购农资降低成本，收获后进入村集体初加工车间进行清理、脱壳、包装等处理，提升附加值，对接周边面粉厂、饲料企业等建立订单销售渠道，财务专账核算，严控成本，确保年收入稳定在6万元。 | 1 | 城关镇 | 周家门前村 | 否 | / | / | 62 | 213 | 470 | 1687 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购 | 刘宇飞 | 0917-7212129
3 | 2026年城关镇马家庄村粮食种植烘干项目 | 经营方式:自主经营 1.购置移动式5HLX-30烘干设施（含清理、输送、提升、除尘、自动控制、水分检测、电热源等）1组； 2.水泥硬化地面1300平方米，其中：①长35.1米，宽23.1米，厚10厘米；②长55米，宽6米，厚10厘米；③长40米，宽4米，厚10厘米； 以上均采用C30混凝土； 3.购置4LZ-10R3收割机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属： 马家庄村股份经济合作社 资产管护主体： 马家庄村股份经济合作社 联农带农机制： 就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，于2027年投入使用，预计运营期10年。项目每年可为村集体增加收入6万元。收益分配方面，70%用于继续壮大村集体经济，30%用于差异化分红。其中，对全村66户脱贫户和3户预警监测对象，10年预计累计分红6万元；对全村632户一般农户，10年预计累计分红12万元。项目预期社会效益显著，可帮助全村12个村民小组实现粮食产业集约化发展，并吸纳6名村民稳定就业。 运营方案：项目建成后，由村集体牵头统一品种、统一技术，规模化种植粮食，重点利用烘干设施对高水分粮食及时烘干处理，防止霉变损耗，择机错峰出售，优先对接粮库定向销售，余量向周边养殖场和食品厂出售，财务独立核算，重点管控能耗和维护成本，确保年收入稳定在6万元。 | 1 | 城关镇 | 马家庄村 | 否 | / | / | 69 | 249 | 698 | 2748 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 刘宇飞 | 0917-7212129
4 | 2026年城关镇大辛村粮食种植仓储项目 | 经营方式:自主经营 1.新建轻钢结构长25米、宽16米、高6.5米仓储库400平方米，采用Q355B型钢材，1.2米240mm厚基础墙，MU15混凝土砖，1.2米-6.5米处为0.6mm厚单层彩钢板，屋面为0.6mm厚单层彩钢板，室内地面为10cm厚C30混凝土硬化地面； 2.购置4LZ-10K1收割机2台。 | 2026年4-12月 | 产权归属： 大辛村股份经济合作社 资产管护主体： 大辛村股份经济合作社 联农带农机制： 就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，于2027年投入使用，预计运营期10年。项目每年可为村集体增加收入7万元。收益分配方面，70%用于继续壮大村集体经济，30%用于差异化分红。其中，对全村88户脱贫户和4户监测对象，10年预计累计分红9万元；对全村676户一般农户，10年预计累计分红12万元。项目预期社会效益显著，可帮助全村9个村民小组实现粮食产业集约化发展，并吸纳7名村民稳定就业。 运营方案：项目建成后，由村集体整合土地推行规模化、标准化种植，统一品种和技术指导，抓好耕、种、管、收全程机械化作业，收获后以地头直销或短期仓储集中销售的方式，与大型粮商、粮库建立订单种植关系，锁定最低保护价，建立严格出入库和用工登记制度，村级财务全程公开，确保年收入稳定在7万元。 | 1 | 城关镇 | 大辛村 | 否 | / | / | 92 | 299 | 676 | 2640 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 城关镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 刘宇飞 | 0917-7212129
5 | 2026年南指挥镇南指挥村粮食种植仓储项目 | 经营方式:自主经营 1.新建轻钢结构仓储库510平方米，长27米，宽18.9米，高6米； 地面：C25混凝土地坪。 钢构：Φ219×6圆管立柱；方管组合屋面主梁；120×60×2.5方管屋面檩条；100×50×2.0方管墙面檩条。 墙体屋面：彩钢板围护封顶。 配套：地埋引水直径25PPR给水管长度15米，并配相应的六分接口水龙头，管路外包保温棉，1个防冻龙头，照明LED灯6盏，220V插座3个。 2.购置4LZ-12型联合收割机1台，450液压翻转犁和1GKN-280型旋耕机各1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：南指挥村股份经济合作社 资产管护主体：南指挥村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计每年村集体收入增加7万元，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村108户脱贫户和监测对象预计年分红合计3456元；对全村538户一般农户预计年分红合计17544元。 项目运营方案： 1.运营主体：由南指挥村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：生产经营：依托本村小麦玉米种植产业、红薯种植开展服务。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位35个。 | 1 | 南指挥镇 | 南指挥村 | 否 | / | / | 108 | 369 | 646 | 2682 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 南指挥镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，工程建设 | 陈晓强 | 0917-7585406
6 | 2026年南指挥镇西指挥村粮食种植仓储项目 | 经营方式:自主经营 1.新建轻钢结构仓储库320平方米，长20米，宽16米，高7米；地面：C25混凝土地坪。钢构：Φ219×6圆管立柱；方管组合屋面主梁；120×60×2.5方管屋面檩条；100×50×2.0方管墙面檩条。墙体屋面：彩钢板围护封顶。配套：地埋引水直径25PPR给水管长度12米，并配相应的六分接口水龙头，管路外包保温棉，1个防冻龙头，照明LED灯6盏220V插座3个； 2.购置 4LZ-10型联合收割机2台。（喂入量:10kg/s;型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ） | 2026年4-12月 | 产权归属：西指挥村股份经济合作社 资产管护主体：西指挥村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，正常运营13年左右，预计每年村集体收入增加7.5万元，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村113户脱贫户和监测对象预计年分红合计6780元；对全村652户一般农户预计年分红合计19560元。 项目运营方案： 1.运营主体：由西指挥村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村粮食产业，开展小麦筛选，分级包装、仓储外销，对接周边粮食收购商出售。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位15个。 | 1 | 南指挥镇 | 西指挥村 | 否 | / | / | 113 | 380 | 765 | 3008 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 南指挥镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 陈晓强 | 0917-7585406
7 | 2026年虢王镇马洛村粮食种植仓储项目 | 经营方式:自主经营 1.新建钢结构仓储库400平方米（长33.4米，宽12米，檐口高7米）。主体结构采用轻钢结构，墙体地上1米为240砖砌墙体，1米以上为75厚岩棉板墙体，地面做10cm厚水泥硬化，屋顶采用80厚岩棉板墙体。 2.购置4YZL–5K1玉米籽粒联合收获机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：马洛村股份经济合作社 资产管护主体：马洛村股份经济合作社 联农带农机制：提供务工岗位、差异化收益分红、惠农服务费用减免。 绩效目标：项目建成2027年投入使用，正常运营13年左右，预计年收入8万元左右，收益30%用于差异化分红。全村脱贫户、监测户共计108户，分红资金重点向脱贫户、监测户倾斜，根据家庭实际困难程度实行差异化分配，切实巩固脱贫攻坚成果。收益70%用于继续壮大村集体经济。项目可吸纳周边农户10余人就地务工，通过玉米机械化收割、粮食仓储托管、集中代购代销等多元服务降低农户种植、收储成本，补齐粮食仓储、机械化收割短板，持续壮大村集体经济，带动群众稳定增收。 项目运营方案：项目由村股份经济合作社统一运营，依托400㎡粮食仓储仓库与玉米籽粒联合收获机，开展玉米机械化直收、粮食仓储托管、集中代购代销综合服务，用工岗位、经营优惠、分红资金均向脱贫户、监测户倾斜，本地粮食种植需求稳定，项目可持续收益良好。利用仓储库房承接农户粮食代收、仓储保管业务，解决储粮空间不足问题，合作社统一对接粮食收购企业，批量外销，提升农户卖粮收入。 | 1 | 虢王镇 | 马洛村 | 否 | / | / | 107 | 362 | 836 | 3210 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 虢王镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购、项目建设 | 白小华 | 0917-7661476
8 | 2026年长青镇罗钵寺村粮食深加工项目 | 经营方式:自主经营 1.购置6F2240六机组小麦全自动磨粉机1套； 2.购置2235组合石磨小麦磨粉机2套； 3.购置LCS-10A-DLZ自动定量封装打包机1套； 4.购置1600柴油农用三轮车2台，XL-21动力配电柜1套。 | 2026年4-12月 | 产权归属：罗钵寺村股份经济合作社; 资产管护主体：罗钵寺村股份经济合作社; 联农带农机制：产业发展、收益分红; 绩效目标：项目完成后，通过村经济集体组织自营，2027年投入使用，预计村集体经济收入15万元，正常运营10年左右。每年收益的30%用于差异化分红，全村296户脱贫户和监测对象预计分红2.96万元，对全村751户一般农户预计分红2.04万元，脱贫户户均增收100元，一般户户均增收27元；每年收益的70%用于继续壮大村集体经济，后续逐渐扩大差异化分红的金额，确保群众增收。项目可有效改善罗钵寺村多元化产业发展门类，改善生产条件，增强粮食综合生产能力，壮大村集体经济，助力群众持续增收。 运营方案： 1.运营主体：由罗钵寺村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村蔬菜产业，开展果蔬分拣、分级包装、仓储外销，对接周边商超、收购商稳定供货；拓展线上代销渠道，拓宽销路。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位30个。 | 1 | 长青镇 | 罗钵寺村 | 是 | / | / | 299 | 1008 | 1060 | 4577 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 长青镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购 | 史国强 | 0917-7515442
9 | 2026年长青镇长青村蔬菜分拣包装车间建设项目 | 经营方式:自主经营 新建长26.5米*宽25米*高6米，662.5平方米钢结构蔬菜分拣包装车间；硬化地面（长26.5米*宽25米），人字形屋顶（8cm彩钢夹芯保温板）；墙面：1.2m砖混墙+4.8m彩钢夹芯板。 | 2026年4-12月 | 产权归属：长青村股份经济合作社; 资产管护主体：长青村股份经济合作社; 联农带农机制：产业发展、收益分红; 绩效目标：项目完成后，通过村经济集体组织自营，2027年投入使用，预计村集体经济收入16万元，正常运营10年左右。每年收益的30%用于差异化分红，全村147户脱贫户和监测对象预计分红2.88万元，对全村1234户一般农户预计分红1.86万元，脱贫户户均增收195元，一般户户均增收15元；每年收益的70%用于继续壮大村集体经济，后续逐渐扩大差异化分红的金额，确保群众增收。项目可有效改善长青村多元化产业发展门类，改善生产条件，增强粮食综合生产能力，壮大村集体经济，助力群众持续增收。 运营方案： 1.运营主体：由长青村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村蔬菜产业，开展果蔬分拣、分级包装、仓储外销，对接周边商超、收购商稳定供货；拓展线上代销渠道，拓宽销路。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位30个。 | 1 | 长青镇 | 长青村 | 是 | / | / | 31 | 147 | 342 | 1382 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 长青镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 史国强 | 0917-7515442
10 | 2026年横水镇齐家村粮食种植仓储项目 | 经营方式:自主经营 1、新建轻钢结构仓储库668平方米，宽22.5米，长29.7米，高8米，（地面采用10cm厚C30混凝土地面，钢构采用150*5方管立柱，人字梁屋架，墙体±0以上1.5米采用370厚砖砌墙，1.5米以上采用0.5厚压型彩钢单板墙体，屋面板采用75厚彩钢夹芯板屋面）； 2、购置4LZ-10R3收割机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：齐家村股份经济合作社 资产管护主体：齐家村股份经济合作社 联农带农机制：产业发展、收益分红 绩效目标：通过村集体经济自营，2027年投入使用，通过村集体经济自营，预计每年集体收入17万元，正常运营10年左右，按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，全村89户脱贫户和监测对象预计分红10000元；对全村597户一般农户预计分红40000元，收益70%用于继续壮大村集体经济；预期社会效益，帮助全村12个村民小组粮食产业集越化发展，吸纳解决15人就业。 项目运营方案： 项目建成后，由村集体负责具体运营，主要用于粮食种植，对粮食进行精心化筛选，向周边出售优质粮食品种，机械用于帮助村民粮食集约化发展，并向周边群众提供粮食种植、收获、仓储等服务，辐射带动粮食产业化、集约化发展，项目效益前景好。 | 1 | 横水镇 | 齐家村 | 否 | / | / | 89 | 255 | 686 | 2781 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 横水镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购、项目建设 | 景亚岐 | 0917-7721208
11 | 2026年横水镇南光耀村蔬菜分拣包装项目 | 经营方式:自主经营 新建蔬菜分拣包装车间轻钢大棚1座（组合式L形布局），由2部分组成：主体部分长30m、宽25m、高6m，面积750平方米，附属部分长20m、宽10m、高6m，面积200平方米，总建筑面积950平方米（地面采用10cm厚C30混凝土地面，钢构采用150*5方管立柱，人字梁屋架，墙体±0以上1.5米采用370厚砖砌墙，1.5米以上采用0.5厚压型彩钢单板墙体，屋面板采用75厚彩钢夹芯板屋面）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：南光耀村股份经济合作社 资产管护主体：南光耀村股份经济合作社 联农带农机制：产业发展、收益分红 绩效目标：通过村集体经济自营，2027年投入使用，预计每年集体收入16万元，正常运营10年左右，按照差异化分红方式，收益提取30%实施差异化分红，全村76户脱贫户和监测对象单户预计分红7000元；全村469户一般农户单户预计分红4.1万元；剩余70%收益用于继续壮大村集体经济。同时，帮助全村农户及大户种植的农产品蔬菜进行分拣包装，向周边地区销售，吸纳解决15人群众就业。 运营方案： 项目建成后，由村集体负责具体运营，向周边出售村集体自主运营果蔬分拣包装外销，向周边地区销售，提供务工岗位。同时，建立设备管护、优先用工、安全生产、产销台账管理制度，收支全程公示审计，通过务工+分红双渠道带动农户增收，推动本村果蔬产业集聚发展，拓宽群众收入。 | 1 | 横水镇 | 南光耀村 | 否 | / | / | 76 | 280 | 545 | 2005 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 横水镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 景亚岐 | 0917-7721208
12 | 2026年柳林镇邱村设施农业及种子加工项目 | 经营方式:自主经营 1.新建双膜钢构大棚5座，长60米，宽12米，高3.5米,拱架及立柱底部采用C25独立基础固定方式。温室采用大棚套小棚模式。外棚拱架采用30*75*2.0镀锌带椭圆管弯管，内棚拱架采用30*60*2.0镀锌带椭圆管弯管，内外棚拱架间距均为1.2m/榀，内外棚拱架间隙0.5m；内外棚纵拉杆采用25*1.5镀锌带圆管，间距1.8m布置；内棚中立柱采用60*2.0镀锌带圆管，两侧斜撑采用32*1.8镀锌带圆管，间距3.6m/组；棚头立柱与横梁均采用30*50*1.5镀锌带方管。内外棚各设2道底风口，2道顶风口，外棚风口设40目防虫网，外棚2个顶风口处设置荷兰网防兜水，所有风口均采用电动卷膜器卷放通风，卷膜杆采用25*1.5镀锌带圆管。外棚顶部及端面覆盖12丝PO膜一层；内棚顶部及端面先覆盖一层10丝PO膜，内棚顶部再覆盖一层1000g保温棉被。每栋采用2套侧卷帘机卷放棉被，卷被杆采用60x2.5焊管。内外棚两侧各设一套2mx2m钢管平开门。 2.购置5XFZ-15SM双风选双比重复试种子精选机1台； 3.购置5BYX-6M种子包衣机1台； 4.购置MH-10气动双称1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：邱村集体经济组织 资产管护主体：邱村集体经济组织 联农带农机制:就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，由集体经济组织负责具体运，村务监督委员会监督。2027年投入使用，预计村集体收入15万元，正常运营10年左右，可带动周边20余人务工，户均增收1000-2000元左右。通过差异化分红方式进行分红，收益的30%用于农户分红，收益70%用于继续壮大村集体经济，全村100户脱贫户和5户监测户预计分红8190元，431户一般农户预计分红18400元。 项目运营方案： 1.运营主体：项目建成后，由村集体经济负责具体运营、资金管理、人员调度、收益分配，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督。 2.生产经营：以绿色无公害果蔬种植为核心，兼顾示范带动、务工增收、集体分红三大功能。采用“集体统一建棚、统一管理、统一技术、统一销售、收益集体分配”五统一模式，杜绝私人承包乱象，保障集体资产保值增值。 3.人员安排：优先聘用本村脱贫户、监测户人员及其他村民务工，可解决剩余劳动力20余人，户均增收1000-2000元左右 | 1 | 柳林镇 | 邱村 | 否 | / | / | 105 | 394 | 549 | 2230 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 柳林镇人民政府 | 区农业农村局 | 设备采购、项目建设 | 朱正 | 0917-7421301
13 | 2026年柳林镇南六冢村设施农业蔬菜种植项目 | 经营方式:自主经营 1.新建双膜钢构大棚5座（长60米，宽10米，高3.5米；外骨架 ：80*40椭圆管拱架，Φ50立柱，热锌材质；内保温拱：Φ 32圆管，内外膜间隔30厘米保温；棚膜：外层12丝PO膜，内层6丝保温膜； 配置：双侧电动卷膜、铝合金卡槽卡簧，防虫网。） 2.配套：186F(8.6马力)柴油微耕机、186F四驱起垄机（1WG6.3-130）、鼎铎2ZZ-2M电动四驱全自动移栽机各1台。Φ16壁厚0.4滴灌带3250米、Φ32微喷带2850米、矩形混凝土蓄水池（长6米、宽4米，高2.1米，配套进水滤网、高低位出水阀，外围防护栏，WZB750-10全自动增压自吸泵） | 2026年4-12月 | 产权归属：南六冢村集体经济组织 资产管护主体：南六冢村集体经济组织 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计每年村集体收入增加10万元，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村87户脱贫户和监测对象预计年分红合计2610元；对全村650户一般农户预计年分红合计13000元。 项目运营方案： 1.运营主体：由南六冢村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村蔬菜产业，开展果蔬分拣、分级包装、仓储外销，对接周边商超、收购商稳定供货；拓展线上代销渠道，拓宽销路。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位10个。 | 1 | 柳林镇 | 南六冢村 | 否 | / | / | 87 | 285 | 737 | 3065 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 柳林镇人民政府 | 区农业农村局 | 设备采购、项目建设 | 朱正 | 0917-7421301
14 | 2026年柳林镇屯头村油菜加工项目 | 经营方式:自主经营 1.新建490平方米（长35m*宽14m，高8m）钢构油菜加工车间1座。1.地面用C25混凝土，厚度为10CM,后期防水6CM， 2.钢构采用H钢立柱，材质优先 Q355B（低合金高强度钢）规格采用HN400×200×8×13，屋面檩条采用C160×60×20×2.5；墙面檩条采用C140×50×20×2.2 3.墙体用砖砌墙厚度24. 高1.5米（内外全场.内拉筋） 4.顶板用75岩棉板灰色考虑雪压荷载，墙体板用75岩棉内白外灰色； 2.购置5XFZ-80A型油菜精选机1台； 3.购置6吨304不锈钢锥形储油罐锥底高180-300cm,直径500cm； 4.购置304不锈钢油罐20个,罐内直径60厘米，高60厘米，容积170升（直径1米）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：屯头村集体经济组织 资产管护主体：屯头村集体经济组织 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计每年村集体收入增加10万元，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村258户脱贫户和监测户16，预计年分红合计3万元；对全村,671户一般农户预计年分红合计7万元。 项目运营方案： 1.运营主体：由屯头村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督， 2.生产经营：依托本村油菜产业，开展油菜收割、晾晒、筛选、菜籽油外销，对接周边商超、收购商稳定供货；拓展线上代销渠道，拓宽销路 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供收割、晾晒、筛选岗位20个。 | 1 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | / | / | 274 | 895 | 945 | 3511 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 柳林镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 朱正 | 0917-7421301
15 | 2026年陈村镇上营村面粉加工项目 | 经营方式:自主经营 1.购置6FTS-20面粉加工成套设备一套，新建399平方米钢结构面粉加工车间1座；1.墙体：外墙0.4mm 900型彩钢压型板；内墙无隔断2.屋面：0.45mm 840型镀铝锌彩钢瓦；3.地面：C25耐磨混凝土地坪10CM厚，双向Φ12@200钢筋网，6m分仓伸缩缝；4.散水：800mm宽C15混凝土散水，外找坡3%；5.门窗做法、防水密封、通风、防火封堵统一标准；6.钢材：主刚架Q355B；檩条、支撑、墙梁Q235B；7.主承重钢构H300×150×6×8钢柱,单根6m；8.变截面H450~300×180×6×8钢单段10.3m；9.屋面C160×2.0檩条v； 2.地面硬化长40米，宽5米，厚10厘米，共计200平方米。 | 2026年4-12月 | 产权归属：上营村股份经济合作社 资产管护主体：上营村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村股份经济合作社自营，年底按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，其中全村97户脱贫户和监测对象预计分红1万元，每户100元左右；对全村683户一般农户预计分红1.5万元，每户30元。收益70%用于继续壮大村集体经济。带动10余名群众就业，人均增收3000元，2027年投入使用，预计村股份经济合作社年收入增加8万元，正常运营10年左右。 运营方案：项目建成后，将专项开展从业人员技能培训，打造一支专业过硬的技术运维队伍。同时结合生产实际，建立健全全套运营管理制度与机械设备日常检修、维护、保养规程，保障生产环节规范有序、设备稳定运行。本项目由村集体经济组织全权负责日常经营管理，核心开展面粉加工生产。成品面粉除面向周边广大农户零售外，还将对接辖区内各类机关、企事业单位开展定向供货。区域内消费需求充足，销售渠道多元，项目市场发展前景良好，综合经济效益十分可观。 | 1 | 陈村镇 | 上营村 | 否 | / | / | 97 | 241 | 778 | 3126 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 陈村镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 刘泽颢 | 0917-7525310
16 | 2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目 | 经营方式:自主经营 1.新建弓形钢结构酒糟烘干提炼机房60平方米（长30米、宽20米、檐口高8米,2米24墙体，地面硬化长32米、宽22米、厚18厘米）。新建弓形钢结构酒糟及饲料存放车间300平方米（长100米、宽30米、檐口高8米,2米24墙体，地面硬化长102米、宽32米，厚10厘米）。 2.购置5HX-32T燃油酒糟烘干机1套、12米酒糟输送机1套、14米高提升机1套、酒糟清筛系统等。 3.场地硬化600平方米。 | 2026年4-12月 | 产权归属：托卜务村股份经济合作社 资产管护主体：托卜务村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村股份经济合作社自营，2027年投入使用，带动10余名群众就业，人均增收2000元，年底按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，其中全村81户脱贫户和监测对象预计分红1万元，每户120元左右；对全村582户一般农户预计分红1.5万元，每户30元.收益70%用于继续壮大村集体经济。预计村股份经济合作社年收入增加6万元，正常运营10年左右。 运营方案：本项目就地取材，依托村内酒厂产生的酒糟作为主要原料开展饲料加工生产，实现资源循环利用。项目建成投产后，由村集体统一组织开展岗位技能培训，选拔并组建专职运营、生产队伍，全权负责项目日常管理与生产经营。成品饲料主要供应周边各村及规模化养殖场所，区域养殖产业集中、市场需求旺盛，销售渠道稳定，项目发展前景广阔，可实现长期稳定收益。 | 1 | 陈村镇 | 托卜务村 | 否 | / | / | 81 | 253 | 663 | 2467 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 陈村镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 刘泽颢 | 0917-7525310
17 | 2026年陈村镇闫家务村粮食综合服务中心项目 | 经营方式:自主经营 建设693平方米综合服务中心钢构厂房1座， 地面：场地整体硬化，地坪尺寸48米×18米，采用C25混凝土硬化，厚度10cm，表层做耐磨处理，设置排水坡度，配套修建排水沟。钢构：主体采用Q355B 钢结构框架，钢柱采用H型钢400×200mm，钢梁H型钢350×175mm，柱距6米，钢材全部经过除锈、防腐喷涂处理，檐口设计高度8米，整体承重满足粮食仓储、装卸作业荷载。墙体：四周采用100mm厚岩棉彩钢夹芯板围护，墙板外层0.6mm 彩钢板，内层0.5mm彩钢板，底部设置30cm高37混凝土圈梁，地面至2米处为37砖混墙面，墙体预留通风窗口，加装通风百叶。屋顶：采用双坡式钢屋架，屋面铺设820型0.65mm厚彩钢压型瓦，屋面内置100mm岩棉保温层，屋脊设置通风带，檐口配套天沟、落水管，屋面排水坡度5%。 | 2026年4-12月 | 产权归属：闫家务村股份经济合作社 资产管护主体：闫家务村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村股份经济合作社自营，年底按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，其中全村110户脱贫户和监测对象预计分红1.1万元，每户100元左右；对全村719户一般农户预计分红1.3万元，每户20元.收益70%用于继续壮大村集体经济。带动15名群众就业，人均增收1000元，2027年投入使用。预计村股份经济合作社年收入增加8万元，正常运营10年左右。 运营方案：项目建成后，由村集体经济组织统一统筹运营管理。项目核心功能为提供粮食仓储服务，全面覆盖本村集体、普通农户及种粮大户的粮食收储、保管需求。目前村内尚无专业化粮食仓储设施，现有仓储条件存在明显短板，市场需求缺口突出。项目落地后可有效填补本地服务空白，受众基础广泛、刚需属性强，整体市场前景优良，长期综合效益十分可观。 | 1 | 陈村镇 | 闫家务村 | 否 | / | / | 110 | 313 | 829 | 3193 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 陈村镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 刘泽颢 | 0917-7525310
18 | 2026年陈村镇东街村蔬菜大棚建设项目 | 经营方式:自主经营 1、新建两座轻钢大棚骨架单体拱棚（80m*16m*5.5m一座、70m*14m*5m一座）--地面进行土地平整，拱架及立柱底部采用C25独立基础固定方式。温室拱架采用30*75*2.0镀锌带椭圆管弯管，间距1.0m/榀；纵拉杆采用25*1.5镀锌带圆管，间距1.8,布置；中立柱采用60*2.0镀锌带圆管，立柱连接用斜撑与横梁采用32*1.8镀锌带圆管，间距4.0m/组；立柱顶通梁采用40*60*2.0镀锌方钢管通长布设；棚头立柱采用40*60*2.0镀锌带方管；棚头横梁采用30*50*1.5镀锌带方管。温室底风口2道，顶风口2道，4个风口处均设40目防虫网，2个顶风口处设置荷兰网防兜水，4个风口均采用电动卷膜器卷放通风，卷膜杆采用25*1.5镀锌带圆管。温室顶部及端面先覆盖一层12丝PO膜，再覆盖1000g防雨保温面。每栋采用2套中置卷帘机卷放棉被，卷被杆采用76x3.0焊管。温室两侧各设一套2mx2m钢管平开门； 2、新建两座轻型钢材大棚骨架单体育苗棚（24m*8m*3.5m一座、40m*10m*4m一座）-- 地面进行土地平整，拱架及立柱底部采用C25独立基础固定方式。温室采用大棚套小棚模式。内外棚拱架均采用30*60*2.0镀锌带椭圆管弯管，间距1.2m/榀，内外棚拱架间隙1.0m；内外棚纵拉杆采用25*1.5镀锌带圆管，间距1.8,布置；内棚中立柱采用48*2.0镀锌带圆管，两侧斜撑采用32*1.8镀锌带圆管，间距3.6m/组；棚头立柱与横梁均采用30*50*1.5镀锌带方管。内外棚各设2道底风口， 外棚风口设40目防虫网，底风口均采用电动卷膜器卷放通风，卷膜杆采用25*1.5镀锌带圆管。外棚顶部及端面覆盖12丝PO膜一层；内棚顶部及端面先覆盖一层10丝PO膜，内棚顶部再覆盖一层1000g保温棉被。每栋采用2套侧卷帘机卷放棉被，卷被杆采用60x2.5焊管。内外棚两侧各设一套2mx2m钢管平开门。 | 2026年4-12月 | 产权归属：东街村村股份经济合作社 资产管护主体：东街村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村股份经济合作社自营，2027年投入使用，年底按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，其中全村92户脱贫户和监测对象预计分红1.4万元，每户100元左右；对全村543户一般农户预计分红1.6万元，每户30元.收益70%用于继续壮大村集体经济，带动15名群众就业，人均增收2800元，预计村股份经济合作社年收入增加10万元，正常运营10年左右。 运营方案：项目依托村内原有蔬菜大棚基地基础上扩建升级，现有运营人员和农业技术人员专业能力过硬、实操经验丰富，项目聚焦优质蔬菜规模化种植，后续由村集体独立运营。依托长期积累的市场口碑与合作资源，蔬菜产品主要销往宝鸡、凤翔城区各大商超。本地生鲜消费市场体量充足，销路稳定可靠，项目具备良好的发展前景与稳定的盈利空间。 | 1 | 陈村镇 | 东街村 | 否 | / | / | 92 | 286 | 635 | 2411 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 陈村镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 刘泽颢 | 0917-7525310
19 | 2026年范家寨镇大沙凹村面粉加工项目 | 经营方式:自主经营 1.购置安装5组磨面机（FMFS2250磨面机2台，FMFS2240磨面机2台，FMFS2235磨面机1台），购置安装GXZS100*150高效振动筛1台，QSG/85组合清晾机1台，XMS40洗麦机1台，4-72No.3.6风机1台，TCXT120磁选器1台，45#立式打麦机2台，6-30No.4高压风机2台，6-30No.6风机1台，SPW40×80刷麸机1台，FSFJ2×12×83双仓筛(铝合金筛框)1个，FSFJ2×10×83单仓筛(铝合金筛框)1个，GFY4闭风器10个，DT/09面粉提升机1台，36型脉冲除尘器1台； 2.新建钢结构400平方米面粉加工厂房1座（长22m*宽18m，高≥7m）；硬化地面（长24米*宽20米），人字形屋顶（8cm彩钢夹芯保温板），墙面（1.2m砖混墙+5.8m彩钢夹芯保温板）。 3.硬化面粉加工厂厂房前场地640㎡（长32m*宽20m厚0.1m）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：大沙凹村股份经济合作社 资产管护主体：大沙凹村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，2027年投入使用，村集体自营，预计年增加村集体经济收入7万元，运营周期不低于10年，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，全村98户脱贫户和监测对象预计分红12960元，对全村410户一般农户预计分红8040元；提供12个本村就近就业岗位，吸纳脱贫户、监测户优先务工。 项目运营方案： 1.运营主体：由大沙凹村集体经济组织全权负责项目运营管理，成立项目管理小组，规范建立财务收支、固定资产、产销运营全套台账，村务监督委员会对项目全流程开展常态化监督。 2.生产经营：一是原料端就地取材，回收本村及周边农户优质小麦，降低农户粮食外销成本；二是加工端主打优质民用面粉、杂粮面、麸皮副产品加工，延伸粮食产业链；三是销售端采取线下门店零售+周边商超供货+乡镇集市批发模式稳步拓销；四是收益闭环管理，每年提取固定资金用于设备检修、厂房维护、生产耗材采购，保障加工厂长期稳定运营。 3.人员安排：优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运、管护岗位12个。 | 1 | 范家寨镇 | 大沙凹村 | 否 | / | / | 98 | 306 | 508 | 2023 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 范家寨镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 郭鹏举 | 0917-7489046
20 | 2026年范家寨镇范家寨村苹果分拣车间建设项目 | 经营方式:自主经营 1.新建810平方米（长54m*宽15m，高≥7m）苹果分拣钢结构车间1座；硬化地面（长56米*宽17米），人字形屋顶（8cm彩钢夹芯保温板），墙面（1.2m砖混墙+5.8m彩钢夹芯保温板）。 2.硬化分拣车间门前场地400㎡（长50m*宽8m厚0.1m）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：范家寨村股份经济合作社 资产管护主体：范家寨村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目完成后，2027年投入使用，村集体自营，预计年增加村集体经济收入12万元，运营周期10年左右，收益70%用于继续壮大村集体经济，收益30%用于差异化分红，每年根据村集体经济年度收益核算分红总额，全村184户脱贫户和监测对象预计分红21600元，对全村451户一般农户预计分红14400元；提供20余个本村就近就业岗位，吸纳脱贫户、监测户优先务工。 项目运营方案： 1.运营主体：项目建成后由范家寨村股份经济合作社组建专项运营小组负责日常管理，实行独立财务核算、村务全程公开制度。 2.生产经营：服务主体：本村全体苹果种植农户、周边苹果种植专业合作社。 核心功能：鲜果人工+机器分拣、残次果剔除、等级分类、精品包装、仓储暂存、线上线下代销、整车对接收购商。 3.人员安排：村集体统一运营、优先聘用本村村民、脱贫户、监测户务工，提供分拣、搬运岗位20余个。 | 1 | 范家寨镇 | 范家寨村 | 否 | / | / | 184 | 657 | 635 | 2223 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 范家寨镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 郭鹏举 | 0917-7489046
21 | 2026年彪角镇三龙村中药材分拣加工包装项目 | 经营方式:自主经营 1、新建1120平方米轻钢结构中药材分拣加工包装车间1座（地面：水泥面；钢构：轻钢；墙体轻钢；屋顶：轻钢；夹层：阻燃纳米瓦；规格：长40米，宽28m，高8m）； 2、购置YL-550皮带传送机1台、SCY-63滚筒筛1台、XX-hb2580双比重筛1台、DCS-50双秤/XYG-600打包机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：三龙村股份经济合作社 资产管护主体：三龙村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村集体经济自营，2027年投入使用，预计年开展中药材分拣加工包装收入10万元左右，正常运营10年左右，项目中药材产业集约化发展，吸纳解决10人就业，人均年增收2000元。年底按照差异化分红方式，收益30%用于差异化分红，全村59户脱贫户和监测对象预计分红12400元，每户200元；对全村511户一般农户预计分红17850元，每户35元；收益70%用于继续壮大村集体经济。 运营方案：项目建成后，采用村集体统一自营、集约化加工、市场化销售的模式，整合村内零散中药材种植资源，改变农户零散分拣、简易包装、低价售卖的现状，通过标准化加工包装提升中药材产品附加值，统一对接收购商、药材市场、合作企业等销售渠道，稳定经营收益，推动本村中药材产业规模化、标准化发展。 | 1 | 彪角镇 | 三龙村 | 否 | / | / | 59 | 174 | 570 | 2170 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 彪角镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 丁士瑞 | 0917-7621310
22 | 2026年彪角镇老营村手工挂面加工项目 | 经营方式:自主经营 1.新建100平方米保温板材结构烘烤烤房2座（长12.5米、宽8米、层高5米；地面水泥硬化10厘米，墙体红砖砌体+150mm聚氨酯保温板，房顶150mm厚聚氨酯双面彩钢保温夹心板）； 2.配套设备： SC/BR-010烘烤机2台、TE-240GW除湿机4台、JSF-560循环风机4台， WS-4型智能温湿度控制柜2台； 3、硬化4200平方米挂面晾晒场（长84米、宽50米、10厘米厚度）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：老营村股份经济合作社 资产管护主体：老营村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计年收入10万元左右，通过村集体经济自营，实现老营村手工挂面加工量产，项目可帮助全村手工挂面加工产业集约化发展，吸纳解决15人就业，人均年增收1000—2000元。年底按照差异化分红方式，收益的30%用于农户分红，收益30%用于差异化分红，全村113户脱贫户和监测对象预计分红11300元，每户100元；对全村792户一般农户预计分红19800元，每户25元；收益70%用于继续壮大村集体经济。 运营方案：采用村集体统一自营、集约化量产、市场化外销的模式，整合村内手工挂面零散制作、小作坊式生产资源，改变农户零散制作、产量有限、销路狭窄、低价售卖的现状。通过标准化量产加工、统一包装、统一品牌、统一销售的模式，提升老营村手工挂面产品品质和市场辨识度，面向周边乡镇、城区商超、集市商户等渠道对外销售，稳定经营收益，推动本村手工挂面产业规模化、标准化、品牌化发展。 | 1 | 彪角镇 | 老营村 | 否 | / | / | 113 | 318 | 905 | 3205 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 彪角镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 丁士瑞 | 0917-7621310
23 | 2026年糜杆桥镇西河村蔬菜仓储加工项目 | 经营方式:自主经营 新建400平方米的蔬菜分拣初加工钢构车间1座（宽25米，长16米，高7米），地面硬化625平方(长16米、宽25米、厚10公分)；新建100平方米长16米，宽6.5米,钢结构蔬菜冷藏保鲜库一座(其中：保鲜70平方，冷冻30平方）： 1.地面用C25混凝土，厚度为10CM,后期防水6CM， 2.钢构采用H钢立柱，375.150.大梁375.150.两头3米变径562.150.立柱也可用400.200H钢，顶领条165.60.60.20.墙领条140.50.50.20. 3.墙体用砖砌墙厚度37. 高1.5米（内外全场.内拉筋） 4.顶板用75岩棉板灰色，墙体板用75岩棉内白外灰色. | 2026年4-12月 | 产权归属：西河村股份经济合作社 资产管护主体：西河村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，通过村集体股份经济合作社服务群众，2027年投入使用，预计收入13万元左右，正常运营10年左右，直接或间接带动本村及周边农户30余人就近务工，人均年增收1000—2000元。项目可有效改善西河村农业生产条件，增强农业综合生产能力，壮大村集体经济，助力群众持续增收。收益30%用于差异化分红，全村229户脱贫户和监测对象预计年分红合计13500元，切实保障低收入群体稳定增收；对全村738户一般农户年预计分红合计19340元，实现村内农户普惠共享集体经济发展红利；分红资金由村集体经济组织统一核算，分红明细、分配标准、发放台账在村务公开栏公示，全程接受村民、村务监督委员会监督。收益70%用于继续壮大村集体经济。 运营方案：项目建成后，由村集体负责具体运营，主要用于蔬菜存储和加工，向凤翔周边县区出售，目前市场较好，项目效益前景好。 | 1 | 糜杆桥镇 | 西河村 | 否 | / | / | 229 | 775 | 967 | 3664 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 糜杆桥镇人民政府 | 区农业 农村局 | 项目建设 | 李乖绪 | 0917-7743291
24 | 2026年糜杆桥镇五曲湾村高粱烘干加工项目 | 经营方式:自主经营 1.新建598平方米（长46米，宽13米，高度6米）彩钢结构高粱烘干加工单跨无立柱拱形顶粮食储存棚一座。 1.地面用C25混凝土，厚度为10CM,后期防水6CM。 2.钢立柱，主立柱规格10mm*50mm，壁厚3mm。 3.顶部1道+左右肩部分各1道，共3道通长40m，管材：DN32热镀锌圆，管壁厚1.5mm，屋顶为单层0.6mm彩钢板4.墙体用砖砌墙厚度37. 高1.5米（内外全场.内拉筋），上部为单层0.6mm彩钢板； 2.晾晒场地硬化1700平方米（长40米，宽42.5米，厚10公分）； 3.购置移动式HZZ型8米伸4米皮带输送机1台，中型12JL-150农田拣石机1台，SH-8F、13.75W、4500x2450x5000移动式烘干机1台。 | 2026年4-12月 | 产权归属：五曲湾村股份经济合作社 资产管护主体：五曲湾村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，2027年投入使用，正常运营10年左右，预计年收入11万元左右，通过村集体股份经济合作社服务群众，直接或间接带动本村及周边农户20余人就近务工，人均年增收1000—2000元。项目可有效改善糜杆桥村农业生产条件，增强高粱综合生产能力，壮大村集体经济，助力群众持续增收。收益30%用于差异化分红，全村222户脱贫户和监测对象预计分红12000元；对全村48户低保户及92名残疾人预计分红13000元、267户一般农户预计分红8000元。收益70%用于继续壮大村集体经济。 运营方案：项目建成后，由村集体负责具体运营，主要用于服务群众小麦、玉米等粮食作物的收购、晾晒、烘干、储存，以及集体合作社产业发展所需的肥料、种子、农药等农资的储备存放，同时兼具农产品尤其是鲜桃交易市场功能，能更好的服务于群众，项目效益前景好。晾晒场建成后预计每年可晾晒粮食1500顿，将极大减少群众因无粮食晾晒场地而造成的损失，晾晒场同时兼具农产品、农资尤其是鲜桃交易市场功能，能更好的服务于种植鲜桃群众的出售交易。 | 1 | 糜杆桥镇 | 五曲湾村 | 是 | / | / | 222 | 581 | 482 | 1301 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 糜杆桥镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 李乖绪 | 0917-7743291
25 | 2026年姚家沟镇亢家河村挂面加工项目 | 经营方式:自主经营 1、挂面烘干设备FC-烘干房（长9米*宽6米*高2.4米），FC-主风机0.75kw，总功率：30千瓦（全自动包装带自动切割）1套； 2、挂面生产车间1间（17m*25m*8m）425m²，地面为混凝土地面长宽17m*25m厚10cm，夹芯板钢构墙体，夹芯板钢构人字形（或拱形）屋顶。夹芯板钢构尺寸：宽为80cm，长度以实际情况订做； 3、粮食比重筛1台（80 型环保双比重精选筛：外形尺寸7200*2400*3200(长*宽*高)，设备总功率35Kw），粮食传送带（云龙运输带10米1台，12米1台）。 | 2026年4-12月 | 产权归属：亢家河村股份经济合作社 资产管护主体：亢家河村股份经济合作社 联农带农机制：挂面加工、就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，2027年投入使用，正常运营10年左右，村集体自主经营可增加村集体经济年收益4.8万元/年;实现手工挂面加工量产，项目可帮助全村手工挂面加工产业集约化发展，吸纳解决20人就业，人均年增收900—1000元。收益30%用于差异化分红，全村79户脱贫户和2户监测对象预计分9880元/年；全村176户一般农户预计分红4520元/年。 运营方案：项目建成后，由亢家河村股份经济合作社作为运营主体，采取村集体自主经营模式，全面负责挂面加工厂的日常生产、销售及资产管护。合作社设立专门管理小组，明确分工，确保项目高效运转。以传统手工挂面加工为核心产品，打造"亢家河手工挂面"品牌，采取"线下批发+零售"模式提升产品辨识度和市场竞争力。 | 1 | 姚家沟镇 | 亢家河村 | 是 | / | / | 84 | 208 | 260 | 748 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 姚家沟镇人民政府 | 区农业 农村局 | 设备采购，项目建设 | 刘小鹏 | 0917-7753211