## Sheet1
凤翔区2023年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 绩效评价指标体系考核评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 评分 | 备注
项目决策(15) | 项目目标(2) | 目标内容(2) | 1、项目目标是否明确（0.5分） | 0.5 | “一事一议”财政奖补项目申报村在项目申报报告中对项目目标进行了明确、细化和量化。
|  |  | 2、项目目标是否细化（0.5分） | 0.5
|  |  | 3、项目目标是否量化（1分） | 1
| 决策过程(5) | 决策依据(2) | 1、项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分） | 1 | 行政村编制有一事一议财政奖补3-5年项目规划和年度计划，一事一议项目经村民（代表）大会民主讨论通过，项目建设按“村申报、镇审核、区审批”程序逐级申报核定。
|  |  | 2、根据需要制定中长期实施规划（1分）。 | 1
|  | 决策程序(3) | 1、项目符合申报条件（1分） | 1
|  |  | 2、申报、批复程序符合相关管理办法（1分） | 1
|  |  | 3、项目实施调整履行相应手续（1分） | 1
| 资金分配(8) | 分配办法(2) | 1、因素选择全面、合理（1分） | 1 | 区到乡（镇）、乡（镇）到村逐级分配一事一议财政奖补资金，分配时考虑农业人口、财政困难程度及财政奖补工作的开展情况和监督检查结果，资金分解落实到每一个具体项目，资金分配合理。
|  |  | 2、分配办法健全、规范（1分） | 1
|  | 分配结果(6) | 1、项目符合相关分配办法（2分） | 2
|  |  | 2、资金分配合理（4分） | 4
项目管理(25) | 组织实施(10) | 组织机构(1) | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 分区综改中心、乡（镇）、村三级对一事一议项目进行监督、检查、管理和实施，有明确分工和专人负责。
|  | 管理制度(9) | 建立健全项目管理制度(2分) | 1.5 | 项目管理制度需进一步完善，扣0.5分。
|  |  | 严格执行相关项目管理制度（7分） | 5 | 未严格执行项目管理制度，扣2分。
| 资金管理(10) | 资金使用(7) | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | 没有出现违规使用资金行为
|  | 财务管理(3) | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 2.5 | 财务制度健全，严格执行制度，会计核算基本规范
| 资金到位（5） | 到位率（3） | 实际到位/计划到位×100% | 3 | 资金到位率100%
|  | 到位时效（2） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 2 | 资金已及时到位
项目绩效(60) | 项目产出(20) | 产出数量（5） | 项目设施建设数量/绩效目标 | 4.5 | 基本完成合同内容
|  | 产出质量（8） | 项目设施建设质量/绩效目标 | 7 | 经验收建设项目符合设计要求，但部分项目管护不到位
|  | 产出时效（4） | 项目设施完工时间/绩效目标 | 4 | 已实施财政奖补项目年内全部完工
|  | 产出成本（3） | 项目设施建设造价/绩效目标 | 3 | 建设造价基本未超预算
| 项目效果（40） | 生产生活（8） | 农民群众生产、生活条件得到明显改善 | 8 | 看现场和走访群众后评价
|  | 干群关系（8） | 党群、干群关系密切，无违反一事一议财政奖补政策上访现象。 | 8 | 走访群众后评价
|  | 村民满意（8） | 村民对项目建设满意度在95%以上 | 8 | 走访群众后评价
|  | 村级债务（8） | 项目建设无新增村级债务 | 7 | 查看村级财务后评价
|  | 农民负担（8） | 项目建设无加重农民负担 | 7 | 走访群众后评价
总分 | 100 | 100 |  | 93.5