## Sheet1
附件3
凤翔区2024年事中绩效监控情况表
序号 | 项目名称 | 涉及金额 (万元) | 绩效监控情况
1 | 2024年就业补助资金项目 | 1100 | 项目已按计划完成了2024年7月底前实施目标任务，预计2024底能按计划完成全年实施目标任务。
2 | 2024年南指挥镇河南屯村乡村建设项目 | 133 | 项目已于2024年7月10日开工建设，预计2024年9月底能全部完工，12月底能完成各项工程建设费用的支付任务。
3 | 2024年凤翔区旅游高质量发展奖补资金项目 | 500 | 项目已于2023年8月底前完成了全部计划建设目标任务，截至2024年7月底已完成支付资金4,652,919.81元，占2024年预算到位资金（500.00万元）的93.06%。预计2024年12月底能完成全部500.00万元的支付任务。
4 | 2024年凤翔区残疾人寄宿托养和照护服务项目 | 60 | 目前托养30人，支付服务费18.00万元，预算执行率为30%，根据项目进展和资金安排情况看，2024年底项目不可能完成年度托养100人次的目标任务，不可能完成全部资金支付目标任务。
5 | 2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目 | 260 | 项目已于2024年6月24日开工建设，截至本次监控评价之日，项目建设进度约为85%，预计2024年8月底能全部完工。目前已支付工程款51.68万元，预算执行率为19.88%，预计2024年12月底能完成各项工程建设费用的支付任务。
6 | 2024年陈村镇紫荆村合作社粮食产能提升及设施配套项目 | 126 | 项目完成了项目全部建设和购置内容。截至2024年7月底，项目共支出资金113万元，占预算资金的89.68%。预计2024底能完成全部资金支付任务。
7 | 2024年宝鸡市凤翔区长青镇马道口村公共环卫项目 | 20 | 项目已于2024年5月27日按期完成了项目全部建设内容。截至2024年7月底，项目共支出资金16万元，占预算资金的80%。预计2024底能完成全部资金支付任务。

## Sheet2
一、2021年度凤翔区部门支出预算绩效重点评价得分表
序号 | 单位名称 | 年度支出金额(万元) | 考核指标 |  |  |  | 总分 | 等次 | 备注
|  |  | 部门预算 | 预算执行 | 预算管理 | 履职效果
1 | 自然资源和规划局 | 899.67 | 14 | 27.4 | 28.8 | 18 | 88.2 | 良
2 | 总工会 | 157.58 | 12 | 25.7 | 27.5 | 18.8 | 83 | 良
3 | 市场监督管理局 | 2393.46 | 14 | 22.5 | 30.5 | 13.1 | 80.1 | 良
4 | 高新区管委会 | 1006.75 | 11 | 21.8 | 28.2 | 19 | 80 | 良
5 | 信访局 | 202.36 | 12 | 24.1 | 27.3 | 15 | 77.4 | 中
6 | 田家庄镇人民政府 | 1220.78 | 11 | 18.7 | 29 | 17.9 | 76.6 | 中
7 | 虢王镇人民政府 | 870.17 | 11 | 18.9 | 25.5 | 17 | 72.4 | 中
8 | 南指挥镇人民政府 | 1056.82 | 11 | 18 | 28.3 | 12.7 | 70 | 中