## Sheet1
附件3
凤翔区2025年事中绩效监控情况表
序号 | 项目名称 | 涉及金额 (万元) | 绩效监控情况
1 | 2024年凤翔区粮油种植主体单产提升项目 | 788 | 项目已于2024年9月开始实施，截至本次监控评价之日，项目完成82.66%，支付补助资金305.271635万元，预算执行率为38.74%。2025年底能按计划完成项目任务和补助资金支付任务。
2 | 宝鸡市凤翔区经典南苑等六个小区城市燃气管网等老化更新改造配套基础设施项目 | 1970 | 项目已于2024年12月15日开工建设，截至本次监控评价之日，项目建设进度约为80%，2025年11月底能全部完工；目前已支付工程款1,320.00万元，预算执行率为67.01%，2025年12月底能完成各项工程建设费用的支付任务。
3 | 凤翔区横水镇2024年小城镇建设项目 | 500 | 截至2025年8月底，项目已按计划基本完成了二标段、三标段施工任务，一标段工程正在建设之中，项目整体建设进度为85%，预算执行率为66.18%。2025底能按计划完成全年目标任务和资金支付任务。
4 | 2025年凤翔区横水河上游废弃矿山 生态修复项目 | 680 | 项目已于2025年7月15日开工建设，截至本次监控评价之日，项目建设进度为20%，2026年5月9日前能全部完工。目前已支付工程款184.65万元，预算执行率为27.15%，2026年5月底能完成各项工程建设费用的支付任务。
5 | 2025年凤翔区自主就业退役士兵教育技能培训费项目 | 81.2 | 截止2025年8月底，项目已提前完成了年度计划实施内容。

## Sheet2
一、2021年度凤翔区部门支出预算绩效重点评价得分表
序号 | 单位名称 | 年度支出金额(万元) | 考核指标 |  |  |  | 总分 | 等次 | 备注
|  |  | 部门预算 | 预算执行 | 预算管理 | 履职效果
1 | 自然资源和规划局 | 899.67 | 14 | 27.4 | 28.8 | 18 | 88.2 | 良
2 | 总工会 | 157.58 | 12 | 25.7 | 27.5 | 18.8 | 83 | 良
3 | 市场监督管理局 | 2393.46 | 14 | 22.5 | 30.5 | 13.1 | 80.1 | 良
4 | 高新区管委会 | 1006.75 | 11 | 21.8 | 28.2 | 19 | 80 | 良
5 | 信访局 | 202.36 | 12 | 24.1 | 27.3 | 15 | 77.4 | 中
6 | 田家庄镇人民政府 | 1220.78 | 11 | 18.7 | 29 | 17.9 | 76.6 | 中
7 | 虢王镇人民政府 | 870.17 | 11 | 18.9 | 25.5 | 17 | 72.4 | 中
8 | 南指挥镇人民政府 | 1056.82 | 11 | 18 | 28.3 | 12.7 | 70 | 中