## Sheet2
宝鸡市凤翔区2023年财政衔接资金项目完成情况明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目实施地点 |  | 是否 脱贫村 | 实施单位 | 主管单位 | 下达财政衔接资金 | [6 empty] | 计划项目建设内容 | 实际项目建设内容 | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 |  | 绩效目标 | 备注
|  |  | 镇 | 村 |  |  |  | 中一 | 中二 | 省一 | 省二 | 市级 | 县级 | 合计 |  |  | 户数 (户) | 人数 （人） | 户数 (户) | 人数 （人）
[8 empty] | 4448 | 634 | 2340 | 1049 | 952 | 2200 | 11623 |  |  | 105970 | 330034 | 491973 | 1695046
1 | 产业发展项目 | 2023年特色种养殖项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 是 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 扶持382户脱贫户、监测户发展粮食和特色种植业1260亩、养殖畜禽320头（只） | 已扶持508户脱贫户、监测户发展粮食和特色种植业2340.39亩、养殖畜禽245头（只） | 508 | 1775 | 508 | 1775 | 扶持382户脱贫户、监测户发展种植、养殖产业和产业提质增效，增加脱贫户和监测户产业收入200—300元/户，巩固拓展产业扶贫成效，防止返贫
2 | 产业发展项目 | 2023年大葱种植补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 300 | [5 empty] | 300 | 扶持村集体经济组织种植大葱1万亩 | 扶持村集体经济组织种植大葱1万亩 | 2350 | 32500 | 40091 | 140320 | 项目实施后可壮大村级集体经济组织，村集体经济组织年实现收益500万元
3 | 产业发展项目 | 2023年苹果品种改接补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  |  |  | 168 |  | 168 | 全区范围内，有意愿开展“品种改接”的苹果种植农户、新型经营主体(大户、企业、合作社、家庭农场)和村级集体经济组织，改造老果园，嫁接新品种，年内品种改接2000亩 | 在全区范围内，有意愿开展“品种改接”的苹果种植农户、新型经营主体(大户、企业、合作社、家庭农场)和村级集体经济组织，改造老果园，嫁接新品种，年内完成品种改接836.36亩 | 5102 | 21020 | 36432 | 127512 | 通过肥力提升项目的实施，一是苹果单产年增长5%以上，商品率提升3-5%，优果率达到75%以上，每亩增收1000元，可巩固提升凤翔区苹果产业发展规模和市场竞争力。二是投入的财政衔接资金作为村集体经济组织投入到合作社的股金，村集体经济组织按照所占股金获得收益分红，户均分红50-120元
4 | 产业发展项目 | 2023年凤翔区集体经济组织规模化粮食种植产能提升项目 | 全区 有关镇 | 全区 有关村 | 是 | 区农业 农村局 | 区农业 农村局 | 525 | [5 empty] | 525 | 提升村级集体经济组织粮食规模化种植水平，购置发放小麦宽幅沟播机70台套，喷灌机70台套 | 提升村级集体经济组织粮食规模化种植水平，购置发放小麦宽幅沟播机70台套，喷灌机70台套 | 4988 | 18625 | 29289 | 102512 | 带动村集体经济组织发展粮食产业，提升粮食产能，提高村级股份经济合作社效益，实现收益分红300-400元/年，集体经济组织年实现村均增收20万元
5 | 产业发展项目 | 2023年苹果肥力提升项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 | [5 empty] | 586.41 | 586.41 | 全区范围内，有意愿开展“肥力提升”的苹果种植农户、新型经营主体(大户、企业、合作社、家庭农场)和村级集体经济组织（“肥力提升”项目实施对象的苹果种植面积应达到5亩以上），增施有机肥，改善果园肥力，年内肥力提升2万亩 | 全区范围内，有意愿开展“肥力提升”的苹果种植农户、新型经营主体(大户、企业、合作社、家庭农场)和村级集体经济组织（“肥力提升”项目实施对象的苹果种植面积应达到5亩以上），增施有机肥，改善果园肥力，年内肥力提升2万亩 | 9003 | 30735 | 57884 | 202596 | 通过肥力提升项目的实施，一是苹果单产年增长5%以上，商品率提升3-5%，优果率达到75%以上，可巩固提升凤翔区苹果产业发展规模和市场竞争力。二是投入的财政衔接资金作为村集体经济组织投入到合作社的股金，村集体经济组织按照所占股金获得收益分红，可提升村集体经济组织的收入水平。
6 | 产业发展项目 | 2023年村级集体经济组织红薯种植补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 扶持村集体经济组织种植红薯2000亩 | 持村集体经济组织种植红薯3751.8亩 | 3075 | 9762 | 21457 | 75100 | 项目实施后可壮大村级集体经济组织，为脱贫户和监测户提供8—10个就业岗位，人均年增收2000-7000元；每个村集体经济收入增加3.5万元
7 | 产业发展项目 | 2023年村级集体经济组织高粱种植补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 450 | [5 empty] | 450 | 扶持村集体经济组织种植高粱1.5万亩 | 扶持村集体经济组织种植高粱7466.82亩 | 8520 | 30002 | 46577 | 163021 | 为脱贫户和监测户提供6-8个就业岗位，人均年增收1500-5000元；每个村集体经济收入增加3万元
8 | 产业发展项目 | 2023年凤翔区粮食产能提质增效农业基础设施配套项目 | 全区 有关镇 | 全区 有关村 | 否 | 区农业 农村局 | 区农业 农村局 |  | 480.5 |  |  |  |  | 480.5 | 改造提升灌溉机井3眼，建设井房3座以及配套配电柜、计量箱、井房等相关设施；并对67眼灌溉机井配套潜水泵67套、变压器17台，架设高压线3000米，铺设地埋输水暗管（PE材质）1500米 | 改造提升灌溉机井3眼，建设井房3座以及配套配电柜、计量箱、井房等相关设施；并对67眼灌溉机井配套潜水泵67套、变压器17台，架设高压线3000米，铺设地埋输水暗管（PE材质）1500米 | 6520 | 29115 | 39200 | 137200 | 保障粮田及经济农作物的灌溉需求，同时方便农户生活、生产条件，增加粮食产业收益90万元
9 | 产业发展项目 | 2023年范家寨镇赵村营村股份经济合作社产业化项目 | 范家寨镇 | 赵村营村 | 是 | 范家寨镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 104.65 | [5 empty] | 104.65 | 203亩苹果园基础设施配套建设项目，新建防护栏2450米；购置配备水泥立柱5000个、14#钢丝4996千克、果园专用拖拉机（华夏/HX704-B)1台、风送式喷雾机（法美特/FQL7B/18/1000)1台、乘坐式割草机（筑水/9GZ-181)1台、自走式作业平台机（中颐/DS3T)1台、肥料20吨 | 203亩苹果园基础设施配套建设项目，新建防护栏2450米；购置配备水泥立柱5000个、14#钢丝4996千克、果园专用拖拉机（华夏/HX704-B)1台、风送式喷雾机（法美特/FQL7B/18/1000)1台、乘坐式割草机（筑水/9GZ-181)1台、自走式作业平台机（中颐/DS3T)1台、肥料20吨 | 320 | 1109 | 810 | 3088 | 项目建成后，可带动赵村营村320户1109脱贫人口通过务工、分红等方式增加收入。预期村集体经济组织年收入20万元，带动脱贫劳动力30余人年增收3000余元，户均分红120元
10 | 产业发展项目 | 2023年范家寨镇乔家堡村粮食种植全程机械化农机项目 | 范家寨镇 | 乔家堡村 | 否 | 范家寨镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 142.9 |  |  |  | 142.9 | 购置GK80#玉米收割机1台，GK80#小麦收割机2台，3WPZ打药机1台，2BYFSF-4拖拉机1台，小麦宽幅播种机1台，旋耕机1台，犁1台，农用三轮运输车1辆，卷盘式喷灌机2台（射程250米--300米），输水管1000米 | 购置GK80#玉米收割机1台，GK80#小麦收割机2台，3WPZ打药机1台，2BYFSF-4拖拉机1台，小麦宽幅播种机1台，旋耕机1台，犁1台，农用三轮运输车1辆，卷盘式喷灌机2台（射程250米--300米），输水管1000米 | 139 | 445 | 806 | 3173 | 项目建成后可带动乔家堡村139户445名脱贫人口通过务工、分红等方式增加收入。带动20余人通过务工年收入增加3000余元，每户分红300元
11 | 产业发展项目 | 范家寨镇赵村营村股份经济合作社产业配套项目 | 范家寨镇 | 赵村营村 | 否 | 范家寨镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  |  | 447.5 |  |  | 447.5 | 新建库存量1200吨的苹果储藏冷库一座及冷库制冷设施，库房8间。配套新建315KVA变压器一台，库用铁框3000个，库用架管加板2套，3吨电动叉车2辆，3吨燃油叉车1辆，100吨电子秤一台，果品铁框内衬3000套，电路架设、地面硬化等 | 新建库存量1200吨的苹果储藏冷库一座及冷库制冷设施，库房8间。配套新建315KVA变压器一台，库用铁框3000个，库用架管加板2套，3吨电动叉车2辆，3吨燃油叉车1辆，100吨电子秤一台，果品铁框内衬3000套，电路架设、地面硬化等 | 320 | 1109 | 810 | 3088 | 项目实施可提升我镇苹果产业规模化、集中化、效益化水平，有利于提升苹果产业发展水平。项目建设过程将带动周边群众30余户通过劳务输出实现就业务工，建成后将充分带动周边农户实现就近就业,增加就业岗位30个。预计村集体年收益30万元，人均分红100元,受益脱贫人口321户1109人，受益总人口3072人
12 | 产业发展项目 | 2023年范家寨镇湫池庙村桃园基础设施配套项目 | 范家寨镇 | 湫池庙村 | 是 | 范家寨镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 20.85 | [5 empty] | 20.85 | 购置桃园钢丝防护网1800米（30米*60卷）、水泥立柱200根（2米高），旋耕机（250H）1台，割草机（96SP-1.7)1台，风送式果林喷雾机（3WGF-300B)1台，小型果园采摘运输车（3GPZ-DD30)2辆，肥料12吨 | 购置桃园钢丝防护网1800米（30米*60卷）、水泥立柱200根（2米高），旋耕机（250H）1台，割草机（96SP-1.7)1台，风送式果林喷雾机（3WGF-300B)1台，小型果园采摘运输车（3GPZ-DD30)2辆，肥料12吨 | 211 | 778 | 866 | 3377 | 项目建成后可带动湫池庙村221户778名脱贫人口通过务工、分红等方式增加收入。预计村集体年收入11万元，带动脱贫劳动力30余人年人均增收500余元。户均分红170元
13 | 产业发展项目 | 2023年虢王镇马洛村物流配送中心建设项目 | 虢王镇 | 马洛村 | 否 | 虢王镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 116.52 |  |  |  | 116.52 | 在原马洛村小学内新建农副产品分拣车间1处675平方米，购置50吨地磅1台并配套相关设施设备 | 在原马洛村小学内新建农副产品分拣车间1处675平方米，购置50吨地磅1台并配套相关设施设备 | 103 | 359 | 839 | 3182 | 该项目的实施可带动36名周边群众通过务工增加收入，人均务工收入2400元每月，103户脱贫户每年分红500元左右，同时可增加村集体经济组织的经济收入36万元/年
14 | 产业发展项目 | 2023年虢王镇西谢村经济合作社农产品分拣仓储及物流配送中心项目 | 虢王镇 | 西谢村 | 否 | 虢王镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 126.5 |  |  |  | 126.5 | 在西谢村村委会后院内新建红薯分拣厂房一座674.15平方米，完成地面硬化、墙面保温、功能分区隔断，完善水、电、卫生间，购置安装50吨地磅1台、小型磅秤5台、包装操作台5套、箱包机5台等配套设施 | 在西谢村村委会后院内新建红薯分拣厂房一座674.15平方米，完成地面硬化、墙面保温、功能分区隔断，完善水、电、卫生间，购置安装50吨地磅1台、小型磅秤5台、包装操作台5套、箱包机5台等配套设施 | 65 | 214 | 633 | 2365 | 该项目的实施可带动36名周边群众通过务工增加收入，人均务工收入2400元每月，65户脱贫户每年分红500元左右，实现村集体经济组织年收益22万元
15 | 产业发展项目 | 2023年虢王镇万丰村红薯贮藏产业服务项目 | 虢王镇 | 万丰村 | 否 | 虢王镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 209.3 | [5 empty] | 209.3 | 在原史家堡小学内建成125平方米红薯贮藏冷库2座，配套冷库制冷设备2套，135立方米污水处理池3个，安装污水处理装置1套；新打深机井1眼，配套120kva变压器1台，硬化场地600平方米；在红薯产业园区新打深机井1眼，配套14.66平方米井泵房1座，14.66平方米配电房1座，安装200QJ-32-196潜水电泵1台，100KVA变压器1台，铺设高压线路600米，并配套相关辅助设施 | 在原史家堡小学内建成125平方米红薯贮藏冷库2座，配套冷库制冷设备2套，135立方米污水处理池3个，安装污水处理装置1套；新打深机井1眼，配套120kva变压器1台，硬化场地600平方米；在红薯产业园区新打深机井1眼，配套14.66平方米井泵房1座，14.66平方米配电房1座，安装200QJ-32-196潜水电泵1台，100KVA变压器1台，铺设高压线路600米，并配套相关辅助设施 | 152 | 464 | 960 | 3497 | 项目的实施可带动152户464名脱贫户（含监测户）通过务工、分红增加收入，务工收入70元/天，分红300元。村集体经济组织年收益增加18.5万元
16 | 产业发展项目 | 2023年柳林镇农机购置项目 | 柳林镇 | 窦家庄村 东吴头村 北斗坊村 宋村 | 是 | 柳林镇 人民政府 | 区农业 农村局 | [5 empty] | 12 | 12 | 窦家庄村购买2BYFSF-4型精量播种机1台，东吴头村购买2BYFSF-4型精量播种机3台，北斗坊村购买2BYFSF-4型精量播种机2台，宋村购置2BYFSF-4型精量播种机2台 | 窦家庄村购买2BYFSF-4型精量播种机1台，东吴头村购买2BYFSF-4型精量播种机3台，北斗坊村购买2BYFSF-4型精量播种机2台，宋村购置2BYFSF-4型精量播种机2台 | 922 | 3538 | 2543 | 8901 | 带动脱贫户8901人发展高粱产业，村集体经济组织年收益增加2万元
17 | 产业发展项目 | 2023年柳林镇屯头村菜籽加工产业发展项目 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | 柳林镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 171.44 | [5 empty] | 171.44 | 新建钢结构厂房630平方米，其中生产车间100平方米、原料车间100平方米，化验车间50平方米、存储车间100平方米，包装物存储车间50平方米、成品库100平方米、附属设施用房75平方米、设备用房55平方米； 购置生产设备：过筛设备，种子复式精选机，皮带运输机，120型榨油机，离心机，20平方板框滤油机，气磅，炒锅，1t储油罐（6个），油泵（4个），计量秤，电子秤，红外线含油检测仪等 | 新建钢结构厂房630平方米，其中生产车间100平方米、原料车间100平方米，化验车间50平方米、存储车间100平方米，包装物存储车间50平方米、成品库100平方米、附属设施用房75平方米、设备用房55平方米； 购置生产设备：过筛设备，种子复式精选机，皮带运输机，120型榨油机，离心机，20平方板框滤油机，气磅，炒锅，1t储油罐（6个），油泵（4个），计量秤，电子秤，红外线含油检测仪等 | 260 | 856 | 954 | 3536 | 该项目的实施可带动30名周边群众通过务工人均年增收800-6000元；可提升村集体经济组织500亩油菜的附价值，可为村集体经济组织增加经济收入13万元/年，每人年分红约10元
18 | 产业发展项目 | 2023年长青镇石头坡村大葱研发基地建设项目 | 长青镇 | 石头坡村 | 是 | 长青镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 263 | [5 empty] | 263 | 改建种子加工与包装生产车间、实验室、营销部、技术推广培训室及其附属设施，建筑面积800平方米；购置种子丸粒机1套、包装抽空机1套、智能点数机1套、，研发实验配套相关分析监测仪器1套、秧盘50000张及其实验室辅助配套设施等 | 改建种子加工与包装生产车间、实验室、营销部、技术推广培训室及其附属设施，建筑面积800平方米；购置种子丸粒机1套、包装抽空机1套、智能点数机1套、，研发实验配套相关分析监测仪器1套、秧盘50000张及其实验室辅助配套设施等 | 348 | 1123 | 1610 | 6203 | 提供120个岗位，人均年增收1000-5000元；收益分红348户，每户可分300元；村集体经济组织年收益增加21万元
19 | 产业发展项目 | 2023年长青镇高嘴头村工厂化育苗配套设备项目 | 长青镇 | 高嘴头村 | 否 | 长青镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  | 47.5 |  | 102.5 |  |  | 150 | 购置自动大葱剪叶机3台，蔬菜钵苗育秧盘35000张，精量蔬菜播种机2台，小型除草培土机3台，履带式旋耕机2台，履带式小型挖掘机1台，履带式遥控农药喷雾机2台；新建农产品展销厅200平方米 | 购置自动大葱剪叶机3台，蔬菜钵苗育秧盘35000张，精量蔬菜播种机2台，小型除草培土机3台，履带式旋耕机2台，履带式小型挖掘机1台，履带式遥控农药喷雾机2台；新建农产品展销厅200平方米 | 148 | 451 | 975 | 3775 | 发展壮大村集体经济，带动农户通过务工、分红等方式增加收入。该项目的实施，可提供15个就业岗位，预计年收益300万元，直接受益脱贫人口148户451人，受益总人口4205人。促进产业发展，进一步巩固脱贫攻坚成果
20 | 产业发展项目 | 田家庄镇果园村股份经济合作社高温冷藏库建设项目 | 田家庄镇 | 果园村 | 否 | 田家庄镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  |  | 479 |  |  | 479 | 在田家庄镇礼花厂院内新建高温冷库1座，占地面积4800平方米：①每个库长12米，宽6米，高6米，每间净面积72平方米，一个库存放15万斤苹果。每个库包括20HP制冷机组1台，制冷量≥35.0KW.蒸发器DD802台，并与机组制冷量相匹；②水泥硬化3600平方米；③周转筐15000个、铁框280个、托盘1000个、叉车1辆，配套水电设施 | 在田家庄镇礼花厂院内新建高温冷库1座，占地面积4800平方米：①每个库长12米，宽6米，高6米，每间净面积72平方米，一个库存放15万斤苹果。每个库包括20HP制冷机组1台，制冷量≥35.0KW.蒸发器DD802台，并与机组制冷量相匹；②水泥硬化3600平方米；③周转筐15000个、铁框280个、托盘1000个、叉车1辆，配套水电设施 | 131 | 381 | 876 | 3342 | 该项目的实施，可提供就业岗位15个，增加务工收入1000-2000元，预计村集体年收益35万元，人均收益分红85元，直接受益脱贫人口131户381人，受益总人口3342人。促进产业发展，进一步巩固脱贫攻坚成果
21 | 产业发展项目 | 2023年田家庄镇大塬村股份经济合作社千亩粮食种植示范田配套设施项目 | 田家庄镇 | 大塬村 | 否 | 田家庄镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 193.2 |  |  |  | 193.2 | 大塬村股份经济合作社千亩粮食种植示范田配套设施项目购置华夏2004拖拉机2台；华丰1LFT-355型液压翻转调幅犁2套；西安亚澳1GKNB-270G旋耕机2套；纳海秸豹9YJD-2.2B秸秆捡拾打捆机1台；西安亚澳2BMG-16(8)(270)免耕施肥播种机1台；农哈哈2BYFSF-5玉米免耕施肥精播机1台；中联重科4LZ-10K型自走式谷物联合收割机2台；山东巨明4YZP-4M自走式玉米收获机2台；青州奥森3WP-7001自走式喷杆喷雾机1台 | 大塬村股份经济合作社千亩粮食种植示范田配套设施项目购置华夏2004拖拉机2台；华丰1LFT-355型液压翻转调幅犁2套；西安亚澳1GKNB-270G旋耕机2套；纳海秸豹9YJD-2.2B秸秆捡拾打捆机1台；西安亚澳2BMG-16(8)(270)免耕施肥播种机1台；农哈哈2BYFSF-5玉米免耕施肥精播机1台；中联重科4LZ-10K型自走式谷物联合收割机2台；山东巨明4YZP-4M自走式玉米收获机2台；青州奥森3WP-7001自走式喷杆喷雾机1台 | 180 | 661 | 420 | 1635 | 通过该项目的实施改善村级股份经济合作社生产经营条件，节约成本，方便村级股份经济合作社产业发展，确保产业及时收种，保障粮食安全，同时为周边群众开展农机服务，可带动大塬村180户661名脱贫人口通过务工、分红等方式增加收入，可就近吸纳10名人员务工，人均年增收1000-4000元；预计可实现年收益22万元
22 | 产业项目 | 2022年糜杆桥镇集体经济组织果品冷链储藏产业项目 | 糜杆桥镇 | 西关村 北水沟村 | 是 | 糜杆桥镇 人民政府 | 区农业 农村局 | [5 empty] | 95.55 | 95.55 | 新建存量1800吨果品储藏冷库1座，库房8间，建筑面积200平方米。配套设施：20P单制冷机设备8台、冷库保温板3100平方米、3吨叉车2台、库用大铁框400个，库用架管架板2套、200A变压器1台、库底地面硬化及隔温层处理2000平方米 | 新建存量1800吨果品储藏冷库1座，库房8间，建筑面积200平方米。配套设施：20P单制冷机设备8台、冷库保温板3100平方米、3吨叉车2台、库用大铁框400个，库用架管架板2套、200A变压器1台、库底地面硬化及隔温层处理2000平方米 | 433 | 1510 | 1199 | 4195 | 采取镇政府主导，以西关村集体经济组织为主体，与北水沟村集体经济组织协作运营。采取村集体经济组织+企业+农户方式、村干部、群众入股方式经营，与果商果农签订订单、农户进场务工模式运作。可每年获稳定库房经营收入及务工收入70万元以上；长期效益20年1500万元以上。可带动西关村、北水沟村集体经济组织成员1684户6225人通过务工、分红、公益岗位等方式增加收入。村集体年可获收益21-25万元
23 | 产业发展项目 | 2023年糜杆桥镇七家门前村集体经济组织农机代耕服务产业项目 | 糜杆桥镇 | 七家门前村 | 否 | 糜杆桥镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 75 | [5 empty] | 75 | 成立农机代耕服务合作社，购置自走式轮式小麦收割机1台（加配玉米割台)；华夏XTF1804(G4)轮式拖拉机1台（配免耕播种施肥机、旋耕机、液压翻转犁、玉米免耕施肥精播机），华夏XTE504(G4) 轮式拖拉机1台（配套小麦播种机、液压翻转犁、玉米精量播种机、旋耕机）；建设240平方米彩钢棚1座 | 成立农机代耕服务合作社，购置自走式轮式小麦收割机1台（加配玉米割台)；华夏XTF1804(G4)轮式拖拉机1台（配免耕播种施肥机、旋耕机、液压翻转犁、玉米免耕施肥精播机），华夏XTE504(G4) 轮式拖拉机1台（配套小麦播种机、液压翻转犁、玉米精量播种机、旋耕机）；建设240平方米彩钢棚1座 | 124 | 400 | 616 | 2328 | 村集体经济组织对搬迁农户的耕地实施代耕代种服务，保障社会稳定及粮食安全。带动全村脱贫户124户，解决全村1804.5亩的代耕种植费用，提供就业岗位6个，人均年增收1000-5000元；预计增加村集体经济年收入7万元
24 | 产业发展项目 | 2023年城关镇豆腐村豆制品加工厂建设项目 | 城关镇 | 豆腐村 | 否 | 城关镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 455 |  |  |  | 455 | 建设长33米，宽20米，高13米钢架结构的豆制品加工厂1处，一层为成品库、黄豆库、冷库等，层高约6.5米；二层为生产车间,制浆区、豆腐及豆皮生产区、素鸡生产区等多个功能区域，层高6.5米。其中：钢构厂房1320平方米并配套生产设备，净化设备、环保设施 | 建设长33米，宽20米，高13米钢架结构的豆制品加工厂1处，一层为成品库、黄豆库、冷库等，层高约6.5米；二层为生产车间,制浆区、豆腐及豆皮生产区、素鸡生产区等多个功能区域，层高6.5米。其中：钢构厂房1320平方米并配套生产设备，净化设备、环保设施 | 1496 | 5620 | 1496 | 5620 | （一）社会效益 1.扩大豆腐村集体经济发展，加快推进豆腐村民俗村豆制品的对外形象。2.改变豆腐村种植业多元化，除玉米、大麦外可种植大豆等农副产品。3.带动豆腐村特色豆腐宴的发展以及豆腐村秦文化历史言传。4.新增稳定的就业岗位，为村民提供就业岗位30多个，人均年增收1000-3000元；全村1500多户，每户预计分红180元左右。 （二）经济效益 集体经济进一步壮大，实现集体经济年收入35万元。大大提高豆腐村的经济效益，及村民收入，提高了村民的生活品质。立足特色资源，发挥自身优势，挖掘特色产业，用好产业革命这把“钥匙”不断夯实乡村振兴的产业基础，让产业成为乡村振兴最强的一环
25 | 产业发展项目 | 2023年横水镇玉祥村药材初加工厂 | 横水镇 | 玉祥村 | 是 | 横水镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 19.94 |  |  | 14.56 | 34.5 | 利用原小学校址场地，建设药材初加工库房260平方米，加工车间150平方米，硬化药材晾晒场1000平方米 | 利用原小学校址场地，建设药材初加工库房260平方米，加工车间150平方米，硬化药材晾晒场1000平方米 | 209 | 733 | 613 | 2293 | 可带动我村脱贫劳动力30余人，增加农户收入，实现村集体年收益2.6万元
26 | 产业配套项目 | 2023年南指挥镇八旗屯村产业路硬化项目 | 南指挥镇 | 八旗屯村 | 否 | 南指挥镇 人民政府 | 区农业 农村局 | [5 empty] | 23.5 | 23.5 | 水泥硬化产业园区道路330米（含路基），宽4.5米，厚18厘米米 | 水泥硬化产业园区道路330米（含路基），宽4.5米，厚18厘米米 | 96 | 294 | 620 | 2120 | 改善全村620户2120名群众生产条件
27 | 产业配套项目 | 2023年长青镇罗钵寺村产业基地用电配套项目 | 长青镇 | 罗钵寺村 | 是 | 长青镇 人民政府 | 区电力局 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 购置100KVA普通硅钢片油浸变压器1套；铺设10KV架空线路160米；新立10米电杆3基；埋设低压电缆450米；安装低压配电控制箱2套、用电信息采集系统1套、配电终端TTU 1套 | 购置100KVA普通硅钢片油浸变压器1套；铺设10KV架空线路160米；新立10米电杆3基；埋设低压电缆450米；安装低压配电控制箱2套、用电信息采集系统1套、配电终端TTU 1套 | 302 | 1035 | 1060 | 4577 | 项目实施后保障村级集体经济产业园正常运转,为产业基地增收提供保障
28 | 产业配套项目 | 2023年长青镇石头坡村产业园用电配套项目 | 长青镇 | 石头坡村 | 是 | 长青镇 人民政府 | 区电力局 | 31 | [5 empty] | 31 | 在石头坡村2号产业园架设200kVA变压器2台，新立电杆27基，铺设线路1155米，用于发展特色产业大葱种植 | 在石头坡村2号产业园架设200kVA变压器2台，新立电杆27基，铺设线路1155米，用于发展特色产业大葱种植 | 354 | 1185 | 720 | 6023 | 保障产业园基础设施用电供应，解决1000余亩产业园灌溉，带动720户农户增收
29 | 就业项目 | 2023年三大产业等特聘技术服务项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区农业 农村局 | 区农业 农村局 | 50 | [5 empty] | 50 | 以政府购买服务的方式，聘请50名苹果、高粱、红薯、蔬菜、食用菌等方面农业乡土专家，帮助农民发展特色产业，开展农业技术指导服务 | 以政府购买服务的方式，聘请50名苹果、高粱、红薯、蔬菜、食用菌等方面农业乡土专家，帮助农民发展特色产业，开展农业技术指导服务 | 315 | 1130 | 5110 | 15330 | 开展技术服务，推广新品种、新技术，提升苹果、高粱、红薯、蔬菜、食用菌等种植效益，预计可增加从业人员人均纯收入800元
30 | 就业项目 | 2023年创业致富带头人培训项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 18.2 |  | 18.2 | 计划对全区120名创业致富带头人进行培训 | 已对全区34个脱贫村102名创业致富带头人进行了培训 | 120 | 360 | 560 | 560 | 培训创业致富带头人，带动360名脱贫人口致富增收
31 | 就业项目 | 凤翔区2023年脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 是 | 区人社局 | 区人社局 | 351.83 |  | 590.34 |  |  |  | 942.17 | 计划为17000名脱贫劳动力提供跨县就业一次性交通补助 | 已为19738名脱贫劳动力（含监测对象）发放跨县就业一次性交通补助资金825.39万元 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 为17000名脱贫劳动力和监测对象户提供跨县就业一次性交通补助
32 | 生产路 | 2023年柳林镇程家塬村生产路砂化项目 | 柳林镇 | 程家塬村 | 是 | 柳林镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 58.63 | [5 empty] | 58.63 | 砂化程家塬村八组老林厂至南坡山榛子园道路1800米（路面宽4.5米，厚20厘米）；在老庄林道路修建漫水桥一座（长60米，宽5米，高2米)，压设直径2米的涵管12根 | 砂化程家塬村八组老林厂至南坡山榛子园道路1800米（路面宽4.5米，厚20厘米）；在老庄林道路修建漫水桥一座（长60米，宽5米，高2米)，压设直径2米的涵管12根 | 55 | 193 | 141 | 494 | 解决494名群众生产生活需要，提高生产效益
33 | 生产路 | 2023年柳林镇屯头村生产路砂化项目 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | 柳林镇 人民政府 | 区农业 农村局 | 127.6 | [5 empty] | 127.6 | 砂化榛子园道路4700米，路面宽4.5米，厚20厘米 | 砂化榛子园道路4700米，路面宽4.5米，厚20厘米 | 265 | 892 | 954 | 3536 | 解决3536名群众生产生活需要，提高生产效益
34 | 人居环境整治项目 | 2023年陈村镇槐北村标准化公厕建设项目 | 陈村镇 | 槐北村 | 否 | 陈村镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 在陈村镇槐北村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 在陈村镇槐北村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 158 | 551 | 1002 | 4042 | 项目建成后，可改善村庄人居环境，提升4042名群众生活质量
35 | 人居环境整治项目 | 2023年南指挥镇白家凹村标准化公厕建设项目 | 南指挥镇 | 白家凹村 | 否 | 南指挥镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 在南指挥镇白家凹村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 在南指挥镇白家凹村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 81 | 264 | 1075 | 4169 | 项目建成后，可改善村庄人居环境，提升4169名群众生活质量
36 | 人居环境整治项目 | 2023年范家寨镇老女沟村标准化公厕建设项目 | 范家寨镇 | 老女沟村 | 是 | 范家寨镇 人民政府 | 区农业 农村局 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 在范家寨镇老女沟村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 在范家寨镇老女沟村村民聚集区新建标准化公厕1座 | 59 | 210 | 129 | 450 | 项目建成后，可改善村庄人居环境，提升450名群众生活质量
37 | 以工代赈 | 2023年柳林镇亭子头村标准化公厕建设项目 | 柳林镇 | 亭子头村 | 否 | 柳林镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 在柳林镇亭子头村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 在柳林镇亭子头村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 65 | 258 | 645 | 2514 | 项目建设过程中可就近吸纳务工人员6人，项目建成后，可提供公益性就业岗位1个，同时改善村庄人居环境，提高群众生活质量
38 | 以工代赈 | 2023年柳林镇屯头村标准化公厕建设项目 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | 柳林镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 在柳林镇屯头村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 在柳林镇屯头村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 263 | 893 | 954 | 3536 | 项目建设过程中可就近吸纳务工人员6人，项目建成后，可提供公益性就业岗位1个，同时改善村庄人居环境，提高群众生活质量
39 | 以工代赈 | 2023年糜杆桥镇糜杆桥村标准化公厕建设项目 | 糜杆桥镇 | 糜杆桥村 | 否 | 糜杆桥镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 在糜杆桥镇糜杆桥村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 在糜杆桥镇糜杆桥村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 102 | 349 | 1070 | 3679 | 项目建设过程中可就近吸纳务工人员6人，项目建成后，可提供公益性就业岗位1个，同时改善村庄人居环境，提高群众生活质量
40 | 以工代赈 | 2023年城关镇纸坊村标准化公厕建设项目 | 城关镇 | 纸坊村 | 否 | 城关镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 在城关镇纸坊村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 在城关镇纸坊村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 56 | 181 | 608 | 2359 | 项目建设过程中可就近吸纳务工人员6人，项目建成后，可提供公益性就业岗位1个，同时改善村庄人居环境，提高群众生活质量
41 | 以工代赈 | 2023年彪角镇彪角村标准化公厕建设项目 | 彪角镇 | 彪角村 | 否 | 彪角镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 在彪角镇彪角村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 在彪角镇彪角村村民聚集区按照以工代赈方式新建标准化公厕1座 | 105 | 311 | 1026 | 4012 | 项目建设过程中可就近吸纳务工人员6人，项目建成后，可提供公益性就业岗位1个，同时改善村庄人居环境，提高群众生活质量
42 | 人居环境整治项目 | 2023年南指挥铁黄塬村路灯安装项目 | 南指挥镇 | 铁黄塬村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 在铁黄塬村主干路安装太阳能路灯60盏 | 在铁黄塬村主干路安装太阳能路灯60盏 | 80 | 220 | 770 | 3035 | 改善全村3035名群众生活条件
43 | 人居环境整治项目 | 2023年范家寨镇赵营村路灯安装项目 | 范家寨镇 | 赵村营村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 23 |  | 23 | 在赵村营村主干路安装太阳能路灯100盏 | 在赵村营村主干路安装太阳能路灯100盏 | 325 | 1140 | 810 | 3088 | 改善全村3088名群众生活条件
44 | 人居环境整治项目 | 2023年虢王镇万丰村路灯安装项目 | 虢王镇 | 万丰村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  | 37 |  |  |  | 37 | 在万丰村14个村民小组主干路安装太阳能路灯160盏 | 在万丰村14个村民小组主干路安装太阳能路灯160盏 | 157 | 487 | 960 | 3497 | 改善全村3497名群众生活条件
45 | 人居环境整治项目 | 2023年紫荆新城农村人居环境整治路灯安装项目 | 陈村镇 长青镇 | 海子村 马道口村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 77 |  | 77 | 在紫荆新城安装太阳能路灯334盏，其中：海子村241盏，马道口村93盏 | 在紫荆新城安装太阳能路灯334盏，其中：海子村241盏，马道口村93盏 | 748 | 3116 | 748 | 3116 | 改善3116名群众生活条件
46 | 道路硬化项目 | 2023年城关镇周家门前村花园路桥建设项目 | 城关镇 | 周家门前村 | 否 | 区交通局 | 区交通局 | 94.6 |  | 139.4 |  |  |  | 234 | 拟对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为2*13m预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长26.82米 | 拟对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为2*13m预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长26.82米 | 62 | 222 | 473 | 1695 | 项目建成后，方便1695名群众出行，提升整体村容村貌
47 | 道路硬化项目 | 2023年横水镇火星庙村火星庙桥建设项目 | 横水镇 | 火星庙村 | 是 | 区交通局 | 区交通局 | 133.5 | [5 empty] | 133.5 | 对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为1*16米预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长21.02米，桥面宽度为8.5米 | 对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为1*16米预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长21.02米，桥面宽度为8.5米 | 52 | 167 | 886 | 3150 | 项目建成后，方便3150名群众出行，提升整体村容村貌
48 | 道路硬化项目 | 2023年彪角镇小旗务村丁家河桥建设项目 | 彪角镇 | 小旗务村 | 否 | 区交通局 | 区交通局 |  |  | 102 |  |  |  | 102 | 拟对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为1*16m预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长21.02米，桥面宽度为7.5米 | 拟对旧桥进行拆除重建。新建桥梁上部结构为1*16m预应力空心板桥，下部结构为柱式台灌注桩基础。桥梁全长21.02米，桥面宽度为7.5米 | 102 | 310 | 1145 | 4405 | 项目建成后，方便4405名群众出行，提升整体村容村貌
49 | 道路硬化项目 | 2023年范家寨镇湫池庙村八组至糜汉路段水泥硬化项目 | 范家寨镇 | 湫池庙村 | 是 | 区交通局 | 区交通局 |  |  |  |  | 36 |  | 36 | 水泥硬化湫池庙村八组至糜汉路段道路，长402米，宽4.5米 | 水泥硬化湫池庙村八组至糜汉路段道路，长402米，宽4.5米 | 72 | 279 | 72 | 279 | 改善农村生产生活出行条件，村庄人居环境质量明显改善，方便了村民出行安全；提高群众的满意度和幸福感
50 | 道路硬化项目 | 2023年糜杆桥镇五曲湾村水毁路修复项目 | 糜杆桥镇 | 五曲湾村 | 是 | 区交通局 | 区交通局 | 34 | [5 empty] | 34 | 1.7组廖会平：路肩墙高4.8米，长13米。2.五组高庄：换板20米，护栏20米。3.二组吴彬门前长8米，宽4.5米，厚18厘米。4.五后路入囗处：修复16米长，4.5米宽，厚18厘米。5.三组悬空修复，挡墙长16米，高3.5米，换护栏。6.十组悬空修复：挡墙长10米，高4.8米。7.大红沟：换板长16米，宽4米。红沟：换板长35米，宽4.5米。小红沟：换板长20米，宽4.5米，挡墙高2.5米，长11米，换护栏8米。石竹凤路口：换板长16米，宽4.5米。8.15组严家坡换板，宽4.5米，长16米，厚18厘米 | 1.7组廖会平：路肩墙高4.8米，长13米。2.五组高庄：换板20米，护栏20米。3.二组吴彬门前长8米，宽4.5米，厚18厘米。4.五后路入囗处：修复16米长，4.5米宽，厚18厘米。5.三组悬空修复，挡墙长16米，高3.5米，换护栏。6.十组悬空修复：挡墙长10米，高4.8米。7.大红沟：换板长16米，宽4米。红沟：换板长35米，宽4.5米。小红沟：换板长20米，宽4.5米，挡墙高2.5米，长11米，换护栏8米。石竹凤路口：换板长16米，宽4.5米。8.15组严家坡换板，宽4.5米，长16米，厚18厘米 | 156 | 479 | 505 | 1402 | 修复水毁路段，保障1402名群众出行安全，巩固脱贫成效，提升人民幸福感
51 | 道路硬化项目 | 2023年姚家沟镇青渠村水毁路段修复项目 | 姚家沟镇 | 青渠村 | 是 | 区交通局 | 区交通局 | 71.1 | [5 empty] | 71.1 | 郭家店至村委会长55米，宽4.5米，厚18厘米；村委会经三组二组到郭家店长80米，宽4.5米，厚18厘米；四组到八组路口长度长36米，宽4.5米，厚18厘米；六组到九组长93.5米，宽4.5，厚18厘米米；五组到周家河林场长185.6米，厚18厘米；一组许红利门前挡土墙6.5米高，长度15米 | 郭家店至村委会长55米，宽4.5米，厚18厘米；村委会经三组二组到郭家店长80米，宽4.5米，厚18厘米；四组到八组路口长度长36米，宽4.5米，厚18厘米；六组到九组长93.5米，宽4.5，厚18厘米米；五组到周家河林场长185.6米，厚18厘米；一组许红利门前挡土墙6.5米高，长度15米 | 127 | 350 | 211 | 629 | 项目建成后，可解决629人出行问题。
52 | 安全饮水项目 | 2023年城关镇小沙凹村供水保障工程 | 城关镇 | 小沙凹村 | 否 | 区水利局 | 区水利局 |  |  |  |  | 195 |  | 195 | 新打配深机井1眼，功能房3间，80T蓄水池1座，安装变频设备1套，铺设dn110-dn25PE管18km，安装各类控制阀门 | 新打配深机井1眼，功能房3间，80T蓄水池1座，安装变频设备1套，铺设dn110-dn25PE管18km，安装各类控制阀门 | 107 | 350 | 824 | 3007 | 供水保障人口3007人，提高供水保证率，增加供水水效
53 | 安全饮水项目 | 2023年范家寨镇临阵坡村供水保障工程 | 范家寨镇 | 临阵坡村 | 是 | 区水利局 | 区水利局 | 155 | [5 empty] | 155 | 改造管网6.2km，新建功能房1间，水厂防护墙60m，硬化路面160m，，厚18厘米；安装净化设备1套，以及其他设施设备 | 改造管网6.2km，新建功能房1间，水厂防护墙60m，硬化路面160m，，厚18厘米；安装净化设备1套，以及其他设施设备 | 154 | 510 | 570 | 2110 | 供水保障人口2110人，提高供水保证率，增加供水水效
54 | 安全饮水项目 | 2023年柳林镇汉封村供水改造工程 | 柳林镇 | 汉封村 | 是 | 区水利局 | 区水利局 | 50 | [5 empty] | 50 | 铺设dn90PE输水管道2000m，新建30t蓄水池1座，改造dn75-dn25PE管道2.3km，安装控制阀门6个 | 铺设dn90PE输水管道2000m，新建30t蓄水池1座，改造dn75-dn25PE管道2.3km，安装控制阀门6个 | 221 | 732 | 486 | 1771 | 供水保障人口1771人，提高供水保证率，增加供水水效
55 | 安全饮水项目 | 2023年柳林镇屯头村供水保障工程 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | 区水利局 | 区水利局 | 70 | [5 empty] | 70 | 改造管道dn90-dn25PE管8.8km，井泵房内粉刷3座，更换水塔上下水管道2座，拆除水塔1座，铺设地埋电缆，更换控制闸阀，配套水泵1套改造水厂自动化控制系统1套 | 改造管道dn90-dn25PE管8.8km，井泵房内粉刷3座，更换水塔上下水管道2座，拆除水塔1座，铺设地埋电缆，更换控制闸阀，配套水泵1套改造水厂自动化控制系统1套 | 263 | 893 | 954 | 3536 | 供水保障人口3536人，提高供水保证率，增加供水水效
56 | 安全饮水项目 | 2023年糜杆桥镇太相寺村供水保障工程 | 糜杆桥镇 | 太相寺村 | 否 | 区水利局 | 区水利局 |  |  |  |  | 32 |  | 32 | 新打配200米深机井1眼，新建井泵房1间，铺设输水管道260m，以及其他附属设施工程 | 新打配200米深机井1眼，新建井泵房1间，铺设输水管道260m，以及其他附属设施工程 | 139 | 521 | 617 | 2380 | 供水保障人口2380人，提高供水保证率，增加供水水效
57 | 安全饮水项目 | 2023年柳林镇北斗坊村供水保障工程 | 柳林镇 | 北斗坊村 | 是 | 区水利局 | 区水利局 | 28 | 62 |  |  |  |  | 90 | 新打机井2眼，新建井泵房2座，铺设输水管道1.5km，铺设电缆，维修供水管道，新建蓄水构筑物，配套机电泵及辅助设施 | 新打机井2眼，新建井泵房2座，铺设输水管道1.5km，铺设电缆，维修供水管道，新建蓄水构筑物，配套机电泵及辅助设施 | 12 | 38 | 408 | 1429 | 供水保障人口1429人，提高供水保证率，增加供水水效
58 | 安全饮水项目 | 2023年水质普检项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区水利局 | 区水利局 |  |  |  |  | 73.8 |  | 73.8 | 全区160个村492处供水工程末端水质普检 | 全区160个村492处供水工程末端水质普检 | 22663 | 76586 | 127102 | 475295 | 保障全区160个村47592名群众饮水水质安全
59 | 村基础设施项目 | 2022年南指挥镇白家凹村农旅融合后续配套项目 | 南指挥镇 | 白家凹村 | 否 | 南指挥镇 人民政府 | 区文旅局 |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 水泥硬化项目区地面5500平米，栽普通绿化苗木100株，在项目所在地及周边安装路灯30盏等其他必须的附属设施 | 水泥硬化项目区地面5500平米，栽普通绿化苗木100株，在项目所在地及周边安装路灯30盏等其他必须的附属设施 | 81 | 254 | 1075 | 4169 | 项目建成后，为2022年农旅整合项目的正常运行提供保障，改善全村4169人生产生活环境
60 | 村基础设施项目 | 2023年姚家沟镇姚家沟村抗旱灌溉用电项目 | 姚家沟镇 | 姚家沟村 | 是 | 姚家沟镇 人民政府 | 区电力局 | 48.6 | [5 empty] | 48.6 | 新立190*12米电杆44基；架设JKLYJ-10KV-50线路1.775千米，JKLYJ-1KV-70线路0.2千米；安装并调试油浸式100KVA变压器1台，户外综合配电柜1面，安装熔断器1组，避雷器1组；制作并安装拉线58套，制作接地2处并做试验；架设线路跨越山沟4处；本工程地形为一般山地 | 新立190*12米电杆44基；架设JKLYJ-10KV-50线路1.775千米，JKLYJ-1KV-70线路0.2千米；安装并调试油浸式100KVA变压器1台，户外综合配电柜1面，安装熔断器1组，避雷器1组；制作并安装拉线58套，制作接地2处并做试验；架设线路跨越山沟4处；本工程地形为一般山地 | 5 | 13 | 58 | 200 | 项目实施后，可缓解周边2000余亩农田抗旱，落实灌溉条件，增加农民收入
61 | 村基础设施项目 | 2023年姚家沟镇青渠村合作社产业用电项目 | 姚家沟镇 | 青渠村 | 是 | 姚家沟镇 人民政府 | 区电力局 | 12.9 | [5 empty] | 12.9 | 青渠村合作社产业用电项目（50kVA变压器一台）新立190*12电杆6基；架设JKLYJ-10KV-50线路0.02千米，架设JKLYJ-1KV-70线路0.2千米；调试安装油浸式50KVA变压器1台，避雷器1组，熔断器1组，户外综合配电柜1面；制作并安装拉线4套，制作接地2处并做试验。架线线路跨越公路1处；本工程地形为一般山地 | 青渠村合作社产业用电项目（50kVA变压器一台）新立190*12电杆6基；架设JKLYJ-10KV-50线路0.02千米，架设JKLYJ-1KV-70线路0.2千米；调试安装油浸式50KVA变压器1台，避雷器1组，熔断器1组，户外综合配电柜1面；制作并安装拉线4套，制作接地2处并做试验。架线线路跨越公路1处；本工程地形为一般山地 | 53 | 155 | 211 | 626 | 项目实施后，解决周边农田抗旱灌溉问题，增加附近村民和村级合作社收入
62 | 生活用电项目 | 2023年长青镇石头坡村水厂电力配套项目 | 长青镇 | 石头坡村 | 是 | 长青镇 人民政府 | 区电力局 |  |  | 15.2 |  |  |  | 15.2 | 石头坡村水厂变压器容量较小，更换为200kVA变压器，并配套必要的附属设施 | 石头坡村水厂变压器容量较小，更换为200kVA变压器，并配套必要的附属设施 | 1404 | 4851 | 4359 | 15256 | 项目实施后保障周边15256人安全饮水
63 | 生活用电项目 | 2023年彪角镇小旗务村集中水厂电力配套项目 | 彪角镇 | 小旗务村 | 否 | 彪角镇 人民政府 | 区电力局 | [5 empty] | 18.2 | 18.2 | 小旗务村人饮工程架设100kVA变压器一台 | 小旗务村人饮工程架设100kVA变压器一台 | 100 | 296 | 1145 | 4430 | 项目实施后保障全村七个小组1145户4430人安全饮水
64 | 生产用电 | 2023年虢王镇西谢村股份经济合作社产业配套电力设施项目 | 虢王镇 | 西谢村 | 否 | 虢王镇 人民政府 | 区电力局 | [5 empty] | 5 | 5 | 将红薯种植基地变压器由30kVA增容到100kVA及其他电力附属设施 | 将红薯种植基地变压器由30kVA增容到100kVA及其他电力附属设施 | 65 | 214 | 633 | 2365 | 解决村股份经济合作社红薯灌溉问题，助力村集体经济合作社基础设施建设，保证其正常运转
65 | 生活用电项目 | 2023年虢王镇西谢村人饮井配变架设工程项目 | 虢王镇 | 西谢村 | 否 | 虢王镇 人民政府 | 区电力局 | [5 empty] | 16.2 | 16.2 | 新架80kVA变压器一台及其配套设施 | 新架80kVA变压器一台及其配套设施 | 65 | 214 | 633 | 2365 | 解决群众安全饮水问题，确保人畜饮水井及6、7组群众生活用电得到保障
66 | 小额信贷贴息 | 2023年凤翔区小额信贷贴息项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | 380 | [5 empty] | 380 | 预计对4700名脱贫户（含监测对象）贷款发展产业，贴息380万元 | 已对3596名脱贫户（含监测对象）贷款发展产业贴息426万元 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 通过贷款支持4700名脱贫户（含监测对象）发展产业增收致富
67 | 能力建设 | 2023年凤翔区“雨露计划”补助项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | 300 |  |  |  |  | 20 | 320 | 计划对1000名脱贫户（含监测对象）家庭学生接受中高职职业教育 | 已对1027名脱贫户（含监测对象）家庭学生接受中高职职业教育和技工院校就读学生发放补助资金308.1万元 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 帮助脱贫户（含监测对象）家庭学生完成职业技能培训教育，提升就业能力
68 | 村基础设施项目 | 2023年范家寨镇老女沟村四组避灾搬迁配套基础设施项目 | 范家寨镇 | 老女沟村 | 是 | 范家寨镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | 332 | [5 empty] | 332 | 水泥硬化道路420米，宽5米-7米，厚18厘米；道路两侧绿化150平方米；铺设排水管道1000米，铺设给水管道1000米，铺设水泥路300米，安装路灯18盏，安装变压器1座，铺设电缆600米 | 水泥硬化道路420米，宽5米-7米，厚18厘米；道路两侧绿化150平方米；铺设排水管道1000米，铺设给水管道1000米，铺设水泥路300米，安装路灯18盏，安装变压器1座，铺设电缆600米 | 15 | 63 | 15 | 63 | 确保15户63名群众生命财产安全，改善搬迁群众生活环境
69 | 公益岗位 | 2023年农村基础设施“1+10”资产管护项目 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 各镇人 民政府 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 208 |  | 208 | 为全区12个镇160个村农村基础设施“1+10”项目资产管护补助资金208万元，其中：农村小型水利工程管护补助资金48万元，农村生活垃圾设施管护补助资金80万元，农村生活污水设施管护补助资金80万元。管护补助资金享受对象为脱贫不稳定户、监测帮扶对象、因故导致刚性支出骤增或收入骤减等低收入人口 | 为全区12个镇160个村农村基础设施“1+10”项目资产管护补助资金208万元，其中：农村小型水利工程管护补助资金48万元，农村生活垃圾设施管护补助资金80万元，农村生活污水设施管护补助资金80万元。管护补助资金享受对象为脱贫不稳定户、监测帮扶对象、因故导致刚性支出骤增或收入骤减等低收入人口 | 560 | 560 | 560 | 560 | 保障全区12个镇160个村农村基础设施资产持续发挥效益
70 | 村基础设施项目 | 2023年田家庄镇大塬村乡村建设项目 | 田家庄镇 | 大塬村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 47.6 | 47.6 | 水泥硬化道路长880米，宽3.5米，厚18厘米；新增盖板及新建盖板渠长324米；栽植绿篱苗1740平方米，绿化树44棵 | 水泥硬化道路长880米，宽3.5米，厚18厘米；新增盖板及新建盖板渠长324米；栽植绿篱苗1740平方米，绿化树44棵 | 180 | 660 | 420 | 1635 | 改善1635名群众人居环境，提高群众生活质量
71 | 村基础设施项目 | 2023年柳林镇宋村村乡村建设项目 | 柳林镇 | 宋村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 84 | 84 | 农户门前排污渠加盖板1660米，栽植绿化树72棵，绿篱苗1070平方米；购置240升垃圾桶100个，垃圾清运车2台 | 农户门前排污渠加盖板1660米，栽植绿化树72棵，绿篱苗1070平方米；购置240升垃圾桶100个，垃圾清运车2台 | 316 | 1082 | 1225 | 4662 | 改善4662名群众人居环境，提高群众生活质量
72 | 村基础设施项目 | 2023年柳林镇屯头村村庄垃圾分类亭建设项目 | 柳林镇 | 屯头村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 32.86 | 32.86 | 新建垃圾分类亭5座，其中基底6米*4米，C25混凝土面层，面积约24平方米，钢结构亭约8平方米；购置垃圾分类回收箱4个，垃圾桶230个，垃圾转运车3辆，道路清扫车1辆 | 新建垃圾分类亭5座，其中基底6米*4米，C25混凝土面层，面积约24平方米，钢结构亭约8平方米；购置垃圾分类回收箱4个，垃圾桶230个，垃圾转运车3辆，道路清扫车1辆 | 260 | 857 | 954 | 3536 | 改善3536名群众人居环境，提高260户857名脱贫群众生活质量
73 | 村基础设施项目 | 2023年陈村镇紫荆村乡村建设项目 | 陈村镇 | 紫荆村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 129 | 129 | 水泥硬化道路长650米，宽6米；新修排污渠225米，排污渠加盖1140米；安装路灯8盏；栽植绿篱苗3365平方米，绿化树69棵 | 水泥硬化道路长650米，宽6米；新修排污渠225米，排污渠加盖1140米；安装路灯8盏；栽植绿篱苗3365平方米，绿化树69棵 | 111 | 343 | 1156 | 4437 | 改善4437名群众人居环境，提高111户343名脱贫群众生活质量
74 | 村基础设施项目 | 2023年城关镇马村村乡村建设项目 | 城关镇 | 马村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 232 | 232 | 水泥硬化道路长2680米，宽4.5米，厚18厘米；栽植绿篱苗2448平方米，绿化树448棵 | 水泥硬化道路长2680米，宽4.5米，厚18厘米；栽植绿篱苗2448平方米，绿化树448棵 | 111 | 352 | 961 | 3619 | 改善3619名群众人居环境，提高111户352名脱贫群众生活质量 | 1标
75 | 村基础设施项目 | 2023年横水镇镇东白村环境治理项目 | 横水镇 | 东白村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 51 | 51 | 新修排污渠330米，修复排污渠并加盖板2905米，安装路灯20盏，补植绿化苗木300平方米 | 新修排污渠330米，修复排污渠并加盖板2905米，安装路灯20盏，补植绿化苗木300平方米 | 255 | 859 | 901 | 3221 | 改善3221名群众人居环境，提高255户859名脱贫群众生活质量
76 | 村基础设施项目 | 2023年彪角镇三岔村污水治理项目 | 彪角镇 | 三岔村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 91.62 | 91.62 | 新修0.4*0.4米排污渠1720米，修复排水渠并加盖板1191米 | 新修0.4*0.4米排污渠1720米，修复排水渠并加盖板1191米 | 162 | 556 | 1259 | 4759 | 改善4759名群众人居环境，提高162户556名脱贫群众生活质量
77 | 道路硬化项目 | 2023年姚家沟镇洛峪村水毁路修复项目 | 姚家沟镇 | 洛峪村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 98.5 | 98.5 | 修复水毁道路长270米、宽4.5米、厚度20厘米。浆砌石护坡约1046平方米，砼路面约 1180平方米，砼路面破除及清运约1180平方米，土方清运约1300平方米，拆除过水涵桥2座，新建钢筋砼箱涵2座，路基整修压实约1100平方米 | 修复水毁道路长270米、宽4.5米、厚度20厘米。浆砌石护坡约1046平方米，砼路面约 1180平方米，砼路面破除及清运约1180平方米，土方清运约1300平方米，拆除过水涵桥2座，新建钢筋砼箱涵2座，路基整修压实约1100平方米 | 72 | 159 | 276 | 806 | 改善806名群众人出行条件，提高72户159名脱贫人口生产生活质量
78 | 道路硬化项目 | 2023年陈村镇槐北村道路硬化项目 | 陈村镇 | 槐北村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  | 50 |  |  | 15 | 65 | 水泥硬化道路850米，路宽4.5米，厚18厘米 | 水泥硬化道路850米，路宽4.5米，厚18厘米 | 156 | 529 | 1002 | 4042 | 解决4042名群众出行问题
79 | 村基础设施项目 | 2023年陈村镇庞家务村路灯安装项目 | 陈村镇 | 庞家务村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 23 | 23 | 庞家务村1至6组，8至12组安装太阳能路灯100盏 | 庞家务村1至6组，8至12组安装太阳能路灯100盏 | 112 | 336 | 900 | 3255 | 解决3255名群众出行问题，改善112户336名脱贫群众生活条件
80 | 村基础设施项目 | 2023年长青镇马道口村乡村建设项目 | 长青镇 | 马道口村 | 是 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 100 | 100 | 在2、3组新修加盖排水渠514米；2、3、4组新修断头路4条长587米，2组2条返砂路长372米；安装太阳能路灯60盏 | 在2、3组新修加盖排水渠514米；2、3、4组新修断头路4条长587米，2组2条返砂路长372米；安装太阳能路灯60盏 | 157 | 549 | 1096 | 4032 | 改善4032名群众人居环境，提高157户549名脱贫群众生活质量
81 | 以工代赈 | 2023年长青镇高嘴头村二号产业园百亩蔬菜大棚产业园区道路修复项目 | 长青镇 | 高嘴头村 | 否 | 长青镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 35 | 35 | 新建排污渠400mm*400mm矩形渠350米，水泥修复道路450平方米，铺设双壁波纹管40米，配管道检查井700mm*700mm*1个，开挖土方5330立方米，道路西侧种植普通绿化树200棵 | 新建排污渠400mm*400mm矩形渠350米，水泥修复道路450平方米，铺设双壁波纹管40米，配管道检查井700mm*700mm*1个，开挖土方5330立方米，道路西侧种植普通绿化树200棵 | 148 | 456 | 1002 | 4205 | 解决4205名群众生活生产问题，改善35户148名脱贫群众生产条件
82 | 以工代赈 | 2023年城关镇六营村标准化公厕建设项目 | 城关镇 | 六营村 | 否 | 城关镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 40 | 40 | 新建标准化公厕2座，每个公厕建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 新建标准化公厕2座，每个公厕建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 75 | 257 | 834 | 3175 | 改善3175名群众人居环境，提高75户257名脱贫人口生活质量
83 | 以工代赈 | 2023年田家庄镇北小里村标准化公厕建设项目 | 田家庄镇 | 北小里村 | 否 | 田家庄镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 20 | 20 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 103 | 265 | 741 | 2756 | 改善2756名群众人居环境，提高103户265名脱贫人口生活质量
84 | 以工代赈 | 2023年南指挥镇河南屯村标准化公厕建设项目 | 南指挥镇 | 河南屯村 | 否 | 南指挥镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 20 | 20 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 68 | 183 | 725 | 3022 | 改善3022名群众人居环境，提高68户183名脱贫人口生活质量
85 | 以工代赈 | 2023年姚家沟镇姚家沟村标准化公厕建设项目 | 姚家沟镇 | 姚家沟村 | 是 | 姚家沟镇 人民政府 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 20 | 20 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 新建标准化公厕1座，建筑面积36.63平方米，并配套化粪池及水电等设施 | 158 | 465 | 438 | 1276 | 改善1276名群众人居环境，提高158户465名脱贫人口生活质量
86 | 公共服务 | 2023年凤翔区残疾人托养中心提升改造项目 | 陈村镇 | 西街村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 150 | 150 | 项目总占地1269.18平方米，新建值班室、洗澡间及卫生间36.3平方米；对现有700平方米楼宇维修翻新、加装电梯1部，进行无障碍改造、建设农疗工疗区；配套硬化、绿化，购置康复器材和生活家具等相关附属设施 | 项目总占地1269.18平方米，新建值班室、洗澡间及卫生间36.3平方米；对现有700平方米楼宇维修翻新、加装电梯1部，进行无障碍改造、建设农疗工疗区；配套硬化、绿化，购置康复器材和生活家具等相关附属设施 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 为全区5015名生活不能自理的重度残疾人提供寄宿制托养服务，减轻家庭负担，对其中有劳动能力的残疾人进行技能培训，提供辅助性就业，增加收入
87 | 项目管理费 | 2023年区本级财政衔接资金项目管理费 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 | [5 empty] | 219 | 219 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保障2023年财政衔接资金项目管理工作的正常开展
88 | 项目管理费 | 2023年市级财政衔接资金项目管理费 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  |  |  |  | 17 |  | 17 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 项目管理费 | 2023年中省财政衔接资金项目管理费 | 全区 12个镇 | 全区 160个村 | 否 | 区乡村 振兴局 | 区乡村 振兴局 |  | 44 |  | 20 |  |  | 64 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 用于全区巩固衔接资金项目的规划编制、项目可行性研究、招标采购、检查验收、绩效管理、公告公示、成果宣传、报账管理、档案管理、购买第三方服务等相关支出 | 0 | 0 | 0 | 0