宝鸡市凤翔区第二批省级财政农业

专项资金千亿级果业项目

实施方案

**项目名称：**2024年宝鸡市凤翔区千亿级果业项目

**项目建设单位：**宝鸡市凤翔区农业农村局

**联系人：**田红霞

**联系电话：**0917-7213259

**市级主管单位：**宝鸡市农业农村局

**联系人：**王宏波

**联系电话：**0917—3261233

**编制日期：**2024年6月

目 录

1. 项目基本情况

（一）项目必要性

（二）项目可行性

二、项目建设内容及规模

三、项目投资预算及筹资方式

四、效益分析

五、保障措施

附件：

表1 宝鸡市凤翔区果浓源农业专业合作社项目预算表

表2 凤翔县农人天下果业有限公司项目预算表

表3 凤翔聚联农业项目建设预算表

宝鸡市凤翔区第二批省级财政农业专项

资金千亿级果业项目实施方案

根据市财政局、市农业农村局《关于印发2024年度第二批省级财政农业专项资金实施方案的通知》（宝农计财发【2024】15号）要求，我局结合实际，明确了实施条件、补助对象、补贴标准、实施要求以及监管措施，会同区财政局制定了2024年宝鸡市凤翔区千亿级果业项目实施方案。

1. 项目基本情况

（一）**项目必要性。**凤翔地处世界公认的苹果最佳优生区，是国家命名的苹果标准化示范区，是陕西省最早确定的优质苹果基地，素以矮化栽培历史悠久、果园管理精细和生产效益高而闻名省内外。全区苹果挂果面积15万亩，年产鲜果30万吨，产值15亿元，建成国家级苹果标准示范园 2个，省级高质高效示范园 4个，省级美丽果园 1个，市级果业高质量发展示范园(千亩)10 个，百亩以上高标准示范园 43个，绿色有机基地 19个、有机食品基地 2个，5万亩苹果通过了绿色果品基地认证，“凤翔苹果”荣获国家农产品地理标志登记保护。“凤翔苹果”入围央视展播品牌，成功跻身现代苹果产业30强，多次登上中国水果品牌价值榜和品牌声誉榜， 品牌价值达到20.16亿元。苹果产业已经成为凤翔农业增效、农民增收和农村发展的支柱产业。近年来，凤翔区立足资源禀赋和区位优势，把苹果产业列为农业“4+1”首位特色产业，坚持以高质量发展为引领，以“一稳二改三减四提升”为抓手，推动苹果产业提质增效，促进农民增收，助力乡村振兴，苹果产业已成为最具特色的农业主导产业，带动果农人均增收超过8000元。

**（二）项目可行性。**随着社会经济的发展和人民群众对果品需求的不断变化，苹果果品质量和果业效益持续提升已成为凤翔苹果产业亟须解决的紧迫问题。为了进一步推动乡村振兴战略的全面实施，做大做强凤翔苹果产业，促进果业转型升级、提质增效和农民增收，结合凤翔实际，利用省级财政分配资金320万元实施高质高效示范园提升、建设，果业延链补链，凤翔苹果区域公用品牌宣传推介，带动凤翔全区果园改造，使苹果产业实现品种升级换代，果园基础设施水平不断提高，高质高效果园示范效应更加充分发挥。强化全产业链培育，持续抓好凤翔苹果区域公用品牌宣传推介，促进品牌做大做强，树立凤翔苹果产业高质量发展新形象。

二、项目建设内容及规模

**（一）高质高效示范园提升。**对2023年成功创建的全省苹果高质高效示范园绿宝果业有限责任公司示范园、凤翔区金圣果业专业合作社示范园、凤翔区雨嘉果业专业合作社示范园、陕果集团凤翔公司“金苹果”示范园进行奖励补贴，补贴标准为每个示范园5万元，共计资金20万元。进一步提升省级苹果高质高效示范园的现代化农业建设标准，提升果园管理水平和市场竞争力，打造示范典型，辐射带动全区苹果产业高质量发展。

**（二）高质高效示范园建设。**在凤翔区南指挥镇铁黄塬村聚力打造高质高效示范园1个。主要实施以下六个方面建设内容：**一是**示范园水肥一体化系统改造提升。建设改造全自动智能水肥一体化系统3处；**二是**果园生产路沙石化改造提升。沙石化建设改造果园生产主干路，长935米，宽5.5米；新修沙石化果园生产支路，长4204米，宽4米；**三是**果园农业机械装备购置提升20台套。分别是购置2FX-0.6B施肥机2台、FXS7/680喷雾机3台、1-J130枝条粉碎机2台、EFKMH155-U割草机2台、CFH1804-M拖拉机1台、CFC704-1Z(G4)拖拉机1台、CFC704-ZL拖拉机2台、YCD704拖拉机1台、1GQN-160旋耕机1台、1GQN-180旋耕机2台、1GQNGK-250旋耕机1台、2FGH-2SL撒肥机2台；**四是**果园防鸟害设施配备。购置安装果园太阳能智能驱鸟器40个；**五是**果园防杂草保墒设施配备。购置铺设宽0.6米的果园地布624亩；六是购置防霜冻机2台。

**（三）苹果产业延链补链。**坚持“优化前端、培育中端、提升后端”，突出延链补链强链，立足凤翔果业发展实际，对两家果业主体宝鸡市凤翔区果浓源农业专业合作社、宝鸡市凤翔区农人天下果业有限公司实施冷库改造提升工作，更换制冷机组13组、架设250KVA变压器2台，配套购置叉车1辆、冷库苹果贮藏专用框800个、塑料周转筐2500个。

**（四）品牌宣传推介。**做大做强凤翔苹果区域公用品牌，按照省市安排，积极参加绿博会、农业博览会、亚果会、杨凌农高会、市级农民丰收节等宣传推介活动。

三、项目投资预算及投资方式

项目总投资**762.9**万元，其中第二批省级财政农业专项千亿级果业资金**320**万元，自筹资金**442.9**万元。

**（一）高质高效示范园提升。（财政补助资金20万元）**

对绿宝果业有限责任公司、金圣果业专业合作社、雨嘉果业专业合作社、陕果集团凤翔公司4家示范园进行奖励补贴，补贴标准5万元，共计补贴资金20万元。

**（二）高质高效示范园建设。（财政补助资金180万元）**

在凤翔区南指挥镇铁黄塬村聚联农业聚力打造高质高效示范园1个。示范园改造建设全自动智能水肥一体化系统3处，资金小计45.451226万元；沙石化改造提升果园生产路主干路长935米、宽5.5米，沙石化新修果园生产支路长4204米、宽4米，资金小计159.1991万元；果园农业机械装备购置提升20台套。分别是购置2FX-0.6B施肥机2台、FXS7/680喷雾机3台、1-J130枝条粉碎机2台、EFKMH155-U割草机2台、CFH1804-M拖拉机1台、CFC704-1Z(G4)拖拉机1台、CFC704-ZL拖拉机2台、YCD704拖拉机1台、1GQN-160旋耕机1台、1GQN-180旋耕机2台、1GQNGK-250旋耕机1台、2FGH-2SL撒肥机2台，资金小计95.384万元；购置安装果园太阳能智能驱鸟器40个**，**资金小计3.6万元；果园铺设0.6米宽的地布624亩，资金小计44.613504万元；购置防霜冻机2台，资金小计30万元。建设总投资378.24783万元，财政补助资金180万元，自筹资金198.25万元。

**（三）苹果产业延链补链。（财政补助资金104.85万元）**

两家果业主体实施冷库改造提升工作，更换制冷机组和购置配置相关配套设施。项目总投资349.5万元，财政补助资金104.85万元，自筹资金244.65万元。

**宝鸡市凤翔区果浓源农业专业合作社**购置安装制冷设备7组，单价18万元，小计126万元**。**架设250KVA变压器1台及配套，小计30万元。购置叉车1台，小计12万元。购置苹果塑料周转筐2500个，单价30元，小计7.5万元。以上资金合计175.5万元，其中财政补助资金52.65万元，自筹资金122.85万元。

**宝鸡市凤翔区农人天下果业有限公司**购置安装制冷设备6组，单价18万元，小计108万元。架设250KVA变压器1台及配套，小计30万元。购置叉车1台，小计12万元。购置苹果贮藏专用筐800个，单价300元，小计24万元。以上资金合计174万元，其中财政补助资金52.2万元，自筹资金121.8万元。

**（四）品牌宣传推介（财政补助资金15.15万元）**

进一步加大凤翔苹果区域公用品牌宣传推介力度，按照省市安排，积极参加绿博会、农业博览会、亚果会、杨凌农高会、市级农民丰收节等宣传推介活动。

四、效益分析

打造苹果高质高效示范园将提高凤翔苹果知名度，大户带动小户起到引领示范作用，项目实施将增加果业主体积极性，提升苹果示范园的现代化农业建设标准，提升果园管理水平和市场竞争力，打造示范典型，辐射带动全区苹果产业高质量发展。冷库改造将延长果品贮藏时间，提高果品附加值。通过改善土壤结构，提高肥水利用率，提升果品竞争力，实现果业高质高效发展。同时将示范带动本地及周边苹果种植户加快产业转型升级，推动低质低效果园改造提升的进度，为试验示范园区优良品种改接提供了有力保障，为实现标准化生产，果业生产水平进一步提升打下了基础。项目实施进一步减少了化肥和农药的使用量，提高了使用效率，降低了对土壤、空气环境污染，创新果业绿色发展。项目实施后，预计可增加实施区域年果业产值65万元以上。

五、保障措施

**（一）加强组织领导。**成立项目领导小组，由区农业农村局局长任组长，主管副局长任副组长，区果业中心负责项目具体实施。项目领导小组要加强组织管理，及时研究解决项目进展中存在的问题，同时要在项目建设中做好督导及协调工作，确保项目顺利推进。

**（二）严格项目管理。**项目建设实行补助资金拨付制，依据建设方案，按照项目进度予以拨付。坚决做到专款专用。杜绝挤占、挪用行为。项目审批后，区财政局、农业农村局加大对项目资金的监管力度，在项目资金管理上实行专款专户专用，设立专账，专人管理，并加强对项目资金使用情况的监督检查，通过不定期抽查、专项检查和联合检查等多种方式，保证项目资金合理使用，发挥财政资金最大效益。

**（三）完善运营机制。**在项目建成运营后，走专业合作社组织引领、农民广泛参与的路子。并进一步建立健全法人负责，按照自主经营，自负盈亏的经营理念和模式，实行企业化经营的现代企业管理制度。积极探索新的管理运作方式，建立符合社会主义市场经济要求的运营管理机制，确保项目建设的顺利进行和高效运营。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1 宝鸡市凤翔区果浓源农业专业合作社项目预算表** | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | |
| **项目内容** | **数量** | **单 价(元)** | **合计** | **财政补助** | **自筹** | **备注** |
| 制冷设备（原冷藏库改建） | 7组 | 180000 | 126 | 37.8 | 88.2 | 冷藏库改建：购置安装制冷设备7组 |
| 架设250KVA变压器1台及配套 | 1台 |  | 30 | 9 | 21 | 变压器250KVA |
| 叉 车 | 1台 | 120000 | 12 | 3.6 | 8.4 |  |
| 苹果塑料周转筐 | 2500 | 30 | 7.5 | 2.25 | 5.25 |  |
| **合**  计 |  |  | **175.5** | **52.65** | **122.85** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2 凤翔县农人天下果业有限公司项目预算表** | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | |
| **项目内容** | **数量** | **单 价(元)** | **合计** | **财政补助** | **自筹** | **备注** |
| 制冷设备（原冷藏库改建） | 6组 | 180000 | 108 | 32.4 | 75.6 | 冷藏库改建：购置安装制冷设备6组 |
| 冷库苹果贮藏专用框 | 800个 | 300 | 24 | 7.2 | 16.8 |  |
| 架设250KVA变压器1台及配套 | 1台 |  | 30 | 9 | 21 | 变压器  250KVA |
| 叉 车 | 1台 | 120000 | 12 | 3.6 | 8.4 |  |
| **合 计** |  |  | **174** | **52.2** | **121.8** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **表3 凤翔聚联农业项目建设预算表** | | | | |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **小计（万元）** | **主要建设内容** |
| **1** | **水肥一体化系统改造提升** | 套 | 3 | 45.451226 | 改造建设全自动智能水肥一体化系统3处。 |
| **2** | **果园生产路沙石化改造提升** | 米 | 5139 | 159.1991 | 改造果园生产主干路935米，路宽5.5米；新修果园生产支路4204米，路宽4米。 |
| **3** | **果园机械购置** | 台 | 20 | 95.384 | 购置2FX-0.6B施肥机2台、FXS7/680喷雾机3台、1-J130枝条粉碎机2台、EFKMH155-U割草机2台、CFH1804-M拖拉机1台、CFC704-1Z(G4)拖拉机1台、CFC704-ZL拖拉机2台、YCD704拖拉机1台、1GQN-160旋耕机1台、1GQN-180旋耕机2台、1GQNGK-250旋耕机1台、2FGH-2SL撒肥机2台。 |
| **4** | **购置安装智能驱鸟器** | 个 | 40 | 3.6 | 购置安装果园太阳能智能驱鸟器40个。 |
| **5** | **果园铺设地布** | 亩 | 624 | 44.613504 | 果园铺设宽0.6米的地布624亩。 |
| **6** | **防霜冻机** | 台 | 2 | 30 |  |
| **合计** | |  |  | **378.24783** | **其中：申请财政补助资金180万元，主要用于水肥一体化系统、生产路沙石化改造提升、果园机械购置、智能驱鸟器安装、地布铺设。** |